河北女子职业技术学院辛集校区建设工程

工程总承包

招 标 文 件

招标编码：*****

工程名称：河北女子职业技术学院辛集校区建设工程

招 标 人：河北女子职业技术学院（盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

招标代理机构：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

编制时间：2025年11月   日

# 目录

目     录	1

第一章 招标公告	1

1.招标条件	1

2.项目概况与招标范围	1

3. 投标人资格要求	2

4.招标文件的获取	4

5.投标文件的递交	4

6.发布公告的媒介	4

7.提出异议的渠道和方式	4

8.本招标项目的监督部门	5

9.其他公示内容	5

10.联系方式	6

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1. 总则	23

1.1 项目概况	23

1.2 项目的资金来源和落实情况	23

1.3 招标范围、工期要求和质量标准	23

1.4 投标人资格要求	23

1.5 费用承担和设计成果补偿	24

1.6 保密	24

1.7 语言文字	24

1.8 计量单位	24

1.9 踏勘现场	24

1.10 投标预备会	25

1.11 分包	25

1.12  偏差	25

2. 招标文件	25

2.1 招标文件的组成	25

2.2 招标文件的澄清和修改	25

3. 投标文件	26

3.1 投标文件的组成	26

3.2 投标报价	26

3.3 投标有效期	26

3.4   投标保证金	27

3.5 实质性响应招标文件资料	27

3.6 备选投标方案	27

3.7 投标文件的编制	27

4. 投标	27

4.1 投标文件的递交	27

4.2 投标文件的修改与撤回	28

5. 开标	28

5.1 开标时间、地点和要求	28

5.2 开标程序	28

6. 评标	28

6.1 评标委员会	28

6.2 评标原则	29

6.3 评标	29

6.4 中标候选人公示	29

7. 合同授予	29

7.1 确定中标人	29

7.2中标通知	29

7.3 履约保证金	29

7.4 中标候选人履约能力审查	30

7.5 签订合同	30

8.重新招标和不再招标	30

8.1 重新招标	30

8.2 不再招标	30

9. 纪律和监督	30

9.1 对招标人的纪律要求	30

9.2 对投标人的纪律要求	30

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	31

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	31

10. 需要补充的其他内容	31

附表一：开标记录表	32

附表二：投标文件澄清通知	33

附表三：投标文件澄清回复	34

投标文件澄清回复	34

附表四：中标通知书	35

附表五：中标结果通知书	36

附表六：确认通知	37

第三章 评标办法	38

一、总则	38

（一）评标原则	38

（二）评标监督	38

二、评标程序	38

（一）评标程序	38

（二）特殊情况的处置程序	39

三、评标委员会工作纪律	40

四、评标方法	41

（一）综合评估法	41

五、评标报告	46

资格后审必要合格条件标准	47

附：评标专家承诺书	48

第四章 合同条款及格式	49

第五章 发包人要求	145

第六章 发包人提供的资料	154

第七章 投标文件格式	155

目    录	157

一、投标函及投标函附录	158

（一）投标函	158

（二）投标函附录	159

投标承诺书	160

二、法定代表人身份证明	162

授权委托书	163

三、联合体协议书	164

四、投标保证金	165

五、价格清单	166

（一）价格清单说明	166

（二）价格清单	167

六、资格审查资料	174

（一）投标人基本情况表	174

（二）近年财务状况表	175

（三）近年完成的类似项目情况表（工程总承包项目）	176

（四）正在实施的和新承接的项目情况表	177

（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况	178

（六）项目管理班子配备情况表	179

（七）项目经理、施工负责人、设计负责人、项目技术负责人简历表	180

（八） 项目管理机构其他人员汇总表	181

七、其他资料	182

技术标（暗标）	187

一、总体项目管理方案	188

二、设计方案	189

三、采购方案	190

四、施工方案	191

五、拟分包项目的管理方案	196

六、BIM工作方案	197

七、其他资料	198

# 第一章 招标公告

河北女子职业技术学院辛集校区建设工程工程总承包招标公告

## 1.招标条件

河北女子职业技术学院辛集校区建设工程已由河北省发展和改革委员会以          批准建设，建设资金来自通过地方政府专项债券、统筹生均拨款、学宿费收入等筹措解决，国有资金占比0%，财政资金占比100%。

项目建设单位为河北女子职业技术学院，招标人为河北女子职业技术学院，委托代理机构为瑞和安惠项目管理集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的河北女子职业技术学院辛集校区建设工程工程总承包进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目总投资129922.71万元，其中建安工程估算价109332.54万元，建设规模：总建筑面积273884.4平方米，其中地上260036.25平方米，地下13848.15平方米。主要建设公共教学楼2栋，建筑面积19919.72平方米；教学实训楼5栋，建筑面积65024.41平方米(含人防3936.53平方米)；1#连廊，建筑面积688.24平方米；实训车间，建筑面积3480.72平方米；图书综合楼1栋，建筑面积24905.23平方米；学生活动中心1栋，建筑面积1922.24平方米；风雨操场，建筑面积13163.85平方米(含人防4047.12平方米)；体育看台1栋，建筑面积2841.01平方米；校级教研楼1栋，建筑面积7180.81平方米；学术报告厅1栋，建筑面积4969.91平方米。学生公寓14栋，建筑面积98995.92平方米；单身教师公寓1栋，建筑面积5499.44平方米；学生食堂4栋，建筑面积21182.23平方米(含人防5215.52平方米)；后勤服务楼1栋，建筑面积1945.54平方米；附属用房1栋，建筑面积1940.29平方米；东校门，建筑面积49.56平方米；南校门，建筑面积175.28平方米。配套实施道路、室外铺装、运动场地、绿化、围墙以及给排水、电气、供暖、燃气、消防地下管网等室外工程。

标段划分：四个标段。其中一标段：1#-8#学生公寓、单身教师公寓、1#学生食堂、2#学生食堂（含食堂地下车库基础）、3#学生食堂、后勤服务楼、附属用房等工程，具体详见初步设计；二标段：图书综合楼、风雨操场、学术报告厅、学生活动中心、9#-14#学生公寓、4#学生食堂等工程，具体详见初步设计；三标段：1#-2#公共教学楼、1#-5#教学实训楼、实训车间、1#连廊、校级教研楼等工程，具体详见初步设计；四标段：体育看台、校门、运动场、道路工程、铺装工程、绿化工程、给排水工程、采暖工程、燃气工程、强电工程、弱电工程、围墙、大门、土方平衡等附属工程，具体详见初步设计。

本项目采用兼投不兼中的方式选择中标人。投标人可以同时参与多个标段的投标，但在评标阶段，评标委员会将按照各标段最高投标限价由高到低的顺序（二标段、三标段、一标段、四标段）逐个进行评审，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序；若投标人在前一标段被推荐为第一中标候选人，则在后续标段中仅正常进行商务、技术、报价的得分计算及排名，但不再被推荐为中标候选人，中标候选人按名次顺序递补推荐。如前一标段投标人被推荐为第一中标候选人，则该投标人须承诺同意后续标段评标不再被推荐为中标候选人。各标段被推荐为第一中标候选人的单位，因自身原因导致没有被确定为中标人时，由其自行承担相关后果。

建设地点：河北省辛集市河北女子职业技术学院辛集校区院内规划位置，富强大街以北，教育路南延段西侧，南环路以南，安新线以东。

2.2本次招标范围和内容：完成本标段设计阶段工作（包括但不限于项目设计优化、施工图设计、BIM建模等全部设计工作，施工图应满足相关规范要求并完成施工图审查等相关工作）；完成本标段施工阶段工作（包括但不限于初步设计及施工图范围内的全部施工内容，负责建筑材料及设备的采购、安装、调试，办理开工前及施工过程中所有相关建设手续），完成各项专业验收和竣工验收（包括但不限于规划验收、人防验收、消防验收、档案验收、竣工验收等）；验收合格后整体移交；工程保修期内的缺陷修复等各项保修工作。（涵盖初步设计批复的全部内容及实现功能需要的全部设计内容、以及根据招标人的需要在初步设计范围内增加的建设内容）。

本次招标最高投标限价：一标段：28852.17万元，二标段：33155.20万元，三标段：30475.14万元，四标段：18281.60万元。

2.3计划工期：577日历天（一、二、三标段），943日历天（四标段）。

2.4质量标准：

①设计质量标准：满足现行设计规范的要求，并通过相关部门的综合审查、验收。

②施工质量标准：合格。

- 投标人资格要求

（一）投标人

3.1具有独立企业法人资格、有效营业执照。

3.2一标段具备：建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质，建筑工程施工总承包二级及以上施工资质。

二标段具备：建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，建筑工程施工总承包二级及以上施工资质。

三标段具备：建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质，建筑工程施工总承包二级及以上施工资质。

四标段具备：建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，建筑工程施工总承包一级及以上施工资质。

（☑不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标）

3.3本次招标（☑接受/□不接受）联合体投标。

☑联合体投标的，应满足下列要求：

3.3.1联合体各方应签订联合体协议，明确联合体各方承担的工作和责任。本次招标应确定承担施工工作的单位为联合体牵头单位参加投标，项目经理由牵头单位委派；

联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝；

3.3.2联合体数量不超过2个；

3.3.3联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，相同专业单位组成的联合体，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定；

□3.3.4其他： / 。

☑3.4具备有效的企业安全生产许可证（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供）；

☑3.5一、二、三标段业绩要求：自2022年11月1日以来完成过（以竣工验收证明或完工证明中的竣工时间为准）单项合同总建筑面积80000平方米及以上或单项合同金额25000万元及以上公共建筑工程总承包业绩，或者是联合体各方的工程总承包施工业绩+工程总承包设计业绩；

四标段业绩要求：自2022年11月1日以来完成过（以竣工验收证明或完工证明中的竣工时间为准）单项合同总建筑面积50000平方米及以上或单项合同金额15000万元及以上公共建筑工程总承包业绩，或者是联合体各方的工程总承包施工业绩+工程总承包设计业绩；

□3.6企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理）具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供）。

（二）拟派项目经理、设计负责人、施工负责人（建造师）

3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的☑建筑工程专业二级及以上注册建造师或一级注册建筑师；☑建筑专业类高级专业技术职称，☑投标人拟派的项目经理和施工负责人（或设计负责人）可以为同一人，☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作联合体成员拟派项目经理的须提供）；

3.8拟派设计负责人具有一级注册建筑师执业资格。联合体投标的，设计负责人须由承担设计工作的联合体成员委派；

3.9拟派施工负责人（建造师）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。联合体投标的，施工负责人须由承担施工工作的联合体成员委派；

3.10如拟派项目经理或施工负责人在投标截止日当日存在在其他在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目经理、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以拟派项目经理或施工负责人的身份参加本次投标；

□3.11 / 。

（三）其他

☑3.12专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书，配备人数至少3个。联合体投标的，专职安全生产管理人员须由承担施工工作的联合体成员委派；

3.13投标人及其拟派项目经理、施工负责人、设计负责人自 / 年 / 月 / 日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单（以开标当天信用中国网站查询结果为准）；

3.14省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续；

3.15落实政府采购政策：本项目为预留一定比例份额专门面向中小企业采购的适用招标投标法的政府采购工程建设项目。预留份额为本项目预算金额的40%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。投标人为大型企业的，须承诺分包给中小企业的份额不低于合同金额的40%（含联合体中的中小企业所占份额），且投标人承诺分包给小型、微型企业的份额不得低于承诺分包给中小企业份额的60%（含联合体中的小微企业所占份额）。投标人为中型企业的，须承诺分包给小型、微型企业的份额不低于合同金额的24%（含联合体中的小微企业所占份额）。若投标人为小微企业，无需分包。

## 4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2025年   月   日09时00分至2025年   月   日17时30分，登录河北省公共资源交易服务平台－辛集市公共资源电子交易系统获取招标文件;

4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易服务平台－辛集市公共资源电子交易系统获取。

4.3招标文件每套售价0元，售后不退。技术资料押金0元，在退还技术资料时退还（不计利息）。

## 5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年   月   日09时00分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易服务平台－辛集市公共资源电子交易系统（如因投标人自身原因未能及时注册、下载相关资料、上传电子投标文件，导致无法参加投标或投标被否决的，其后果由投标单位自行负责）递交电子投标文件。

5.2逾期递交至河北省公共资源交易服务平台－辛集市公共资源电子交易系统的投标文件将予以拒收。

## 6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易服务平台、中国河北政府采购网上发布。

- 7.提出异议的渠道和方式

- 对招标文件有异议的可通过河北省公共资源交易服务平台-辛集市公共资源电子交易系统在线提出或向招标人或招标代理机构提出，招标人：河北女子职业技术学院，地址：河北省石家庄市桥西区汇新路45号，联系人：郑涛，电话：0311-89630661，电子邮箱：NYXJXQ@163.com；招标代理机构：

- 8.本招标项目的监督部门

- 监督部门名称：辛集市招标投标造价服务中心

- 电话：0311-83222428

电子邮箱：xjszbb@163.com

- 9.其他公示内容

- 9.1本项目采用远程异地评标。本项目实行“双盲”方式评审，（1）评审专家统一从河北省评标专家库中随机抽取，实现评审专家“盲抽”；（2）“盲评”即投标单位应按招标文件要求分开编制投标文件的商务部分和技术标部分，技术部分采用暗标方式编制。评审委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。未按照要求编制投标文件的投标单位，将被认定为无效。9.2开标当日，投标人不必抵达开标现场，登录河北省公共资源交易服务平台-辛集市公共资源电子交易系统，通过辛集市公共资源交易中心不见面开标大厅系统参加开标会议，并使用编制投标文件时所使用的CA数字证书对加密电子投标文件进行解密，如采用新点标证通扫码加密生成的投标文件则需通过新点标证通进行扫码解密。9.3投标人在参与投标前，须登录全国公共资源交易平台（河北省）进行市场主体注册，并自主决定办理CA数字证书（含电子签章、法人印鉴等），或“新点标证通”。CA密钥网上办理方式及现场服务网点办理地址详见下方链接www.hebca.com/ggzyxj.html（咨询电话：4007073355）；新点标证通办理方式详见下方链接https://www.bqpoint.com/epbzt/index.html（咨询电话：4009980000）。下载招标文件使用IE浏览器，版本需为IE11及以上。若通过注册新点标证通办理的CA密钥，可无需安装“新点驱动”。9.4郑重公告：为贯彻落实河北省招投标管理办公室冀建招办【2018】15号《河北省建设工程招标投标领域扫黑除恶专项斗争实施方案》通知的工作要求，对招标投标领域存在的阻碍投标、恶意竞标、强揽工程、串标、围标、陪标、索要不合理评标报酬等下列涉黑涉恶涉乱行为进行全面清理整治，凡有下列行为之一的，将直接移交辛集市扫黑除恶办公室处理：（1）投标人提供虚假银行保函行为；（2）招标人、招标代理机构、潜在投标人以及有关部门以不合理要求和其他手段阻止、劝退、阻碍其他投标人投标的行为；（3）投标人以他人名义投标的行为；（4）出借或借用资质投标的行为；（5）通过串联的方式串标、围标、陪标，组织或参与多家公司集体投标，形成投标团伙，排挤竞争对手和其他潜在投标人的行为；（6）采用威胁、利诱、胁迫等方式在评标结果确定前买卖投标文件或者诱使他人加入投标团伙的行为；（7）投标人伪造人员证件、企业证照、单位公章、社保证明等行为；（8）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标的行为；（9）投标人中标后故意放弃中标，将工程转卖给其他投标人的行为；（10）以要挟、胁迫、恐吓、欺压等形式强行承包或者分包工程、强行供货或提供服务的行为；（11）采用打、砸、抢等方式阻止其他人进入评标现场毁坏他人投标文件的行为；（12）个别投标人鼓动其他投标人代表围堵招标人、招标代理、评标专家的行为；（13）评标专家不按招标文件规定的评标办法评标，恶意废标的行为；（14）评标专家在评标过程中故意拖延评标时间、或评标结束后拒不签字以索要高额评标报酬的行为；（15）招标代理在评标过程中以投标文件有瑕疵为由向投标人索要不合理费用的行为；（16）其他扰乱招投标活动的行为。

## 10.联系方式

10.1招标人：河北女子职业技术学院，通讯地址：河北省石家庄市桥西区汇新路45号；联系人：郑涛，联系电话：0311-89630661，电子邮箱：NYXJXQ@163.com。

10.2招标代理机构：

通讯地址：

项目负责人：

电子邮箱：

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：河北女子职业技术学院 地址：石家庄市桥西区红旗街道汇文街16号 联系人：郑涛 电话：0311-89630661 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称： 地 址： 项目负责人： 电话： 联系人： 电话： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河北女子职业技术学院辛集校区建设工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 河北省辛集市河北女子职业技术学院辛集校区院内规划位置，富强大街以北，教育路南延段西侧，南环路以南，安新线以东 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 通过地方政府专项债券、统筹生均拨款、学宿费收入等筹措解决，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围和内容 | 完成本标段设计阶段工作（包括但不限于项目设计优化、施工图设计、BIM建模等全部设计工作，施工图应满足相关规范要求并完成施工图审查等相关工作）；完成本标段施工阶段工作（包括但不限于初步设计及施工图范围内的全部施工内容，负责建筑材料及设备的采购、安装、调试，办理开工前及施工过程中所有相关建设手续），完成各项专业验收和竣工验收（包括但不限于规划验收、人防验收、消防验收、档案验收、竣工验收等）；验收合格后整体移交；工程保修期内的缺陷修复等各项保修工作。（涵盖初步设计批复的全部内容及实现功能需要的全部设计内容、以及根据招标人的需要在初步设计范围内增加的建设内容）。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 计划工期：一、二、三标段：577日历天，四标段：943日历天。 投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开始工作日期：2026年1月1日。 计划开始施工日期：2026年3月1日。 计划竣工日期：一、二、三标段：2027年7月31日，四标段：2028年7月31日。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | ①设计质量标准：满足现行设计规范的要求，并通过相关部门的综合审查、验收。 ②施工质量标准：合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | ☑见招标公告内容 □见投标邀请书内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：见☑招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。 |
| 1.4.2（3） | 联合体投标其他要求 | 1.发包人支付项目建设费用的约定： □（1）由发包人直接支付给牵头单位，再由牵头单位按工作内容分配； ☑（2）由发包人按联合体成员职责分工，分别支付给联合体各成员； □（3）中标后由发承包双方另行约定； □（4）其他约定： / 。 2.其他： / 。 |
| 1.5.2 | 设计成果补偿 | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： / 。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不踏勘。 投标人自行踏勘。 □由招标人组织，时间和地点： / 。 联系人和联系电话： / 。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 召开，召开时间： / ；召开地点： / 。 |
| 1.10.2 | 投标人提出异议的截止时间及提交方式 | 截止时间：2025年 月 日09时 提交方式：通过河北省公共资源交易服务平台-辛集市公共资源电子交易系统在线提出或向招标人或招标代理机构提出 联系人： ；联系方式： 。 |
| 1.10.3 | 招标文件的澄清和修改 | - 1.公布网址：河北省公共资源交易服务平台-辛集市公共资源电子交易系统（http://120.211.111.200:88/XJTPBidderF9/memberframe/FrameAll） - 2.时间 - 澄清和修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前发布，不足15日的，将顺延递交投标文件的截止时间。 3.注： / 。 |
| 1.11 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 ☑允许，分包的工程内容：工程总承包单位应当自行完成其承包工程范围内的主体工作，其承包工程范围内的非主体、非关键工作符合法律、法规规定属于可以分包情形的，可分包给具有相应资质的分包单位。总承包单位所有的分包须经招标人同意，并做好对分包单位的管理工作，确保不拖欠分包单位工程款。 |
| 1.12 | 偏差 | □不允许 ☑允许，允许偏差的内容、偏差范围和幅度：实质性内容允许正偏离。 |
| 2.1.1（8） | 构成招标文件的其他资料 | 1.招标人在规定时间前对招标文件作出的澄清和修改。 2.其他：见本招标文件第六章发包人提供的资料。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人须知前附表第1.10.2项。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年 月 日09时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人应自行关注电子招投标交易平台发布的澄清和修改文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 3.1.1投标文件商务标主要包括下列内容： - 投标函及投标函附录 - 法定代表人身份证明或授权委托书 - 联合体协议书 - 投标保证金 - 价格清单 - 资格审查资料 - 其他资料 - 3.1.2投标文件技术标主要包括下列内容： - 总体项目管理方案 - 设计方案 - 采购方案（如有） - 施工方案 - 拟分包项目的管理方案（如有） - BIM工作方案 - 其他资料 3.1.3招标公告（或投标邀请书）规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。 |
| 3.1.4 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人认为有必要提供的其他相关文件 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | ☑1.一标段：最高投标限价28852.17万元，其中设计费限价230.50万元，建安工程费限价28479.27万元，设备购置费限价 / 万元，工程总承包其他费限价建设项目场地准备及建设单位临时设施费限价142.40万元，暂列金额 / 万元； 二标段：最高投标限价33155.20万元，其中设计费限价264.88万元，建安工程费限价32726.69万元，设备购置费限价 / 万元，工程总承包其他费限价建设项目场地准备及建设单位临时设施费限价163.63万元，暂列金额 / 万元； 三标段：最高投标限价30475.14万元，其中设计费限价243.47万元，建安工程费限价30081.26万元，设备购置费限价 / 万元，工程总承包其他费限价建设项目场地准备及建设单位临时设施费限价150.41万元，暂列金额 / 万元； 四标段：最高投标限价18281.60万元，其中设计费限价146.05万元，建安工程费限价18045.32万元，设备购置费限价 / 万元，工程总承包其他费限价建设项目场地准备及建设单位临时设施费限价90.23万元，暂列金额 / 万元； □2.最高投标限价在招标文件澄清或修改文件中发布； □3.最高投标限价的计算方法：最高投标限价=（投标限价的计算方法）。 4.其他：/ |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.投标人可依据项目建设内容及招标文件中总承包所承担的工作范围和工作界面明确报价费用。 2.其他：本项目设计费、建安工程费均不能超过其各标段的最高限价，投标人按安全文明施工相关规定足额计取安全文明施工费。投标报价是由投标人参考所有前期资料，结合投标人自身对本项目的理解、认识、设计以及施工组织设计或施工方案、采用的施工技术等，在最高投标限价范围内自主报价。投标人在报价时应充分考虑到任何可能导致调价的因素以及应承担的风险。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日起算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不要求提交投标保证金 ☑要求提交投标保证金 1.金额：人民币50万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元） 2.缴纳方式：银行汇票、银行电汇、支票、银行保函、保证保险形式均可。（境内投标单位以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出） （1）如采用银行汇票、银行电汇、支票形式：投标保证金必须保证在投标文件提交截止时间前（以到账时间为准）从基本账户汇入以下账户： 开户名称：辛集市公共资源交易中心 开户行：中国银行 银行帐户：101926947908 联系方式：0311-83183777 须注明项目名称、用途等信息（可简写）。 投标人应在投标文件中附投标保证金基本账户转出或出具的相关证明及开户许可证（或企业基本存款账户信息相关单据）扫描件。 （2）如采用银行保函形式：投标人的银行保函应当从其基本账户的开户行出具,投标人应在投标文件中附银行保函、开户许可证（或企业基本存款账户信息相关单据）扫描件。 （3）如采用电子保函形式：请登录辛集市公共资源电子交易平台，进入电子保函服务系统，按照提示完成相关操作。投标人应在投标文件中附通过投标人基本账户购买电子保函的相关证明、电子保函及开户许可证（或企业基本存款账户信息相关单据）扫描件。 （4）如采用担保保函形式：投标人应在投标文件中附担保保函扫描件及通过投标人基本账户购买担保保函的相关证明及开户许可证（或企业基本存款账户信息相关单据）扫描件。 （5）如采用投标保证保险形式：投标人应在投标文件中附通过投标人基本账户购买保险的相关证明及开户许可证（或企业基本存款账户信息相关单据）扫描件。 （6）保证金有效期不少于投标有效期。 注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。如联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。 |
| 3.4.3 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 1.其他： / 。 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指： （1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 （2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 （3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 |
| 3.5 | 实质性响应招标文件资料 | ☑1.企业法人营业执照； ☑2.法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）； ☑3.联合体各方签订的联合体协议书（联合体投标的提供）； ☑4.建设行政部门核发的资质证书； ☑5.企业安全生产许可证；□法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理的安全生产考核合格证书。（联合体投标的，承担施工工作的所有联合体成员均需提供）； ☑6.施工负责人（建造师）的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）； ☑7.拟派项目经理、施工负责人、设计负责人的注册执业资格证书或专业技术职称证书； ☑8.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或保证金联保证明或其他）； ☑9.专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）； ☑10.符合招标公告要求的类似业绩证明材料；（投标人应在投标文件中提供中标通知书、合同协议书、竣工验收报告以及 / 作为业绩证明材料；如出现载明信息不一致时，资料认定顺序为 / ） ☑11.中小企业声明函和分包意向承诺书。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1.招标文件提供的投标文件格式要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章； □2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件加盖投标单位电子印章； ☑3.其它要求：要求签字的可提供签字后扫描件。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1.电子加密投标文件一份（釆用（电子投标文件制作工具）制作），作为投标文件正本。 2.其他：中标后，中标单位在领取中标通知书时需向代理公司提供纸质版投标文件七份。注：纸质版投标文件必须与网上递交的电子文件一致。 |
| 4.1.2 | 投标文件递交 | 投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易服务平台-辛集市公共资源电子交易系统（http://120.211.111.200:88/XJTPBidderF9/memberframe/FrameAll）递交电子投标文件。 |
| 4.1.3 | 投标文件退还 | ☑不退还 □退还。投标截止时间止，存在以下情形之一的，投标文件退还： - 1.递交投标文件的投标人少于3个，不予开标的； - 2.其他： / 。 |
| 4.1.5 | 投标文件拒收 | 1.未按规定加密的投标文件。 2.未在投标截止时间前完成传输递交的投标文件。 3.其他：未按规定时间完成解密的投标文件。 |
| 5.1 | 开标时间、开标地点、参加开标会议的要求 | 1.开标时间：同投标截止时间。 2.开标地点：辛集市公共资源交易中心开标室。 3.开标平台：河北省公共资源交易服务平台-辛集市公共资源电子交易系统（http://120.211.111.200:88/XJTPBidderF9/memberframe/FrameAll） 4.其他：开标当日，投标人不必抵达开标现场，登录河北省公共资源交易服务平台-辛集市公共资源电子交易系统，通过辛集市公共资源交易中心不见面开标大厅系统参加开标会议，并使用编制投标文件时所使用的CA数字证书对加密电子投标文件进行解密，如采用新点标证通扫码加密生成的投标文件则需通过新点标证通进行扫码解密。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1.投标截止； 2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； 3.投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件按时在线解密； 4.公布开标记录; 5.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表1人（必须是招标项目单位的人员，招标人代表不再做职称、专业、工作年限等条件要求，持有单位授权委托书即可以参与评标），经济、技术专家6人。（经济、技术专家不得少于评标委员会成员总数的2/3）。 经济、技术专家确定方式：☑由招标人从省统一评标专家库随机抽取。□技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，由招标人直接确定。 |
| 6.3.1 | 评标方法 | ☑综合评估法 □经评审的最低投标价法 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人 | ☑推荐3名中标候选人并排序。 □以不排序方式向招标人推荐 / 名中标候选人。 |
| 6.4 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易服务平台 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.1.1 | 确定中标人 | □授权评标委员会确定中标人。 ☑根据评标委员会推荐，由招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。 □其他： / 。 招标人授权评标委员会确定中标人或招标人根据评标委员会推荐确定中标人的，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的： - ☑招标人按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 - ☑招标人组织重新招标。 |
| 7.1.3 | ☑中标结果公示媒介及期限 | 公告媒介：河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易服务平台、中国河北政府采购网。 公告期限：不少于1个日历天。 |
| 7.2 | 发放中标通知书 | 通过电子招标投标交易平台以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.3.1 | 履约保证金及工程款支付担保 | 1.履约保证金的金额：中标合同金额的 10 %。 2.工程款支付担保的金额：中标合同金额的 10 %。 3.履约保证金的支付形式：保函、工程担保或保证保险。 4.工程款支付担保的形式：根据《河北省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》，可凭发包人出具的建设资金落实证明及相关资料替代工程款支付担保函件。 注：开具担保文书的金融机构应为具备在本省从事相关业务许可的商业银行或保险公司；保函应当为不可撤销见索即付的独立保函；保单条款应当经保险监督管理部门批准或备案；同一保证人不得同时为同一工程项目提供工程款支付担保和履约担保。 |
| 8.1（3） | 重新招标的其他情形 | - ☑1.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人组织重新招标。 2.其他： / 。 |
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。 |
| 10.1 | 否决投标的情形 | 投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后，应否决其投标： - 1.投标文件有关内容未按规定要求加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的。由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的； - 2.投标人被本次招标项目所在地县级以上主管部门依法限制投标且在限制期内的； 3.投标文件的内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； 4.投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的； 5.联合体投标没有提交共同投标协议； 6.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； 7.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 8.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 9.投标文件附有招标人不能接受的条件； 10.投标人的资质、人员、业绩等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5“实质性响应招标文件资料”内容为准）； 11.投标人未按以下要求进行报价的：☑填报齐全；□项目内容明确；□价格构成合理；□其他： / 。 12.投标报价有计算或表达上的错误，根据评标办法规定的修正错误原则进行修订后，投标人不接受的； 13.评标委员会对投标报价和理性分析评审后认定为以低于成本报价竞标或不正当竞争，或者投标报价高于招标文件设定的最高限价的； 14.资格审查未通过的； 15.危大工程无明确相应的安全管理措施的； 16.投标人存在招标文件投标人须知1.4.3项和投标人须知前附表第10.12款第2点规定情形的； 17.投标文件中暗标部分编制未满足前附表“10.10技术暗标编制说明”要求的； 18.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 19.其他： / 注：除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 |
| 10.2 | 异议与投诉 | 1.异议： （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以电文形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动； （2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人应当当场对异议作出答复。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查； （3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以电文形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （4）其他： / 。 2.投诉： （1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 （2）其他： / 。 3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。 |
| 10.3 | 在建合同工程的认定及变更证明 | - 1.对项目经理和施工负责人“有在建合同工程”的认定标准： - （1）拟派项目经理和施工负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任工程总承包项目经理、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形为“有在建合同工程”。 - （2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 - （3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。 - 以下情形视为“有在建合同工程”： - ①合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目经理； - ②合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目经理； - ③项目经理和施工负责人发生更换的，以现任项目经理和施工负责人视为有“在建合同工程”。 - 2.在建项目的项目经理和施工负责人办理更换后，投标时需提供项目业主同意更换的证明。 |
| 10.4 | 投标文件的澄清、说明 | - 1.澄清回复时间不得超过在发出通知后 60 分钟。 - 2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明，直至满足评标委员会的要求。 |
| 10.5 | 质量保证金 | - □从应付的工程款中预留质量保证金，比例为工程价款结算总额的 （不得高于工程价款结算总额的3%）%；返还方式为： 。 - ☑以银行保函形式替代预留工程质量保证金，比例为工程价款结算总额的 3 % - □其他： / |
| 10.6 | 暂估价 | - 1.内容： / 。 - 2.金额： / 。 - 3.占最高投标限价比例： / 。 - 4.招标计划和内容： / 。 |
| 10.7 | 危大工程 | 根据《河北省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的要求，达到危大工程范围的项目，建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。建设单位在招标文件中列出危大工程清单的，施工单位在投标时要有明确相应的安全管理措施，否则其投标将被否决。 |
| 10.8 | BIM技术应用 | ☑项目实施过程中采用BIM技术 |
| 10.9 | 技术标编制要求 | 建筑信息模型：☑技术方案包括BIM工作方案； □技术方案不包括BIM工作方案 ☑技术标页数：不超过150页。 |
| 10.10 | 技术暗标编制说明 | 本项目投标文件技术文件部分采用暗标方式编制及评审，即投标人在编制投标文件技术文件时屏蔽投标人名称等信息，评标委员会依照招标文件的规定对投标文件进行评审。投标文件技术标暗标编制要求如下： 1.封面和目录要求：正式投标文件中，技术标（暗标）部分不做封面和目录。 2.版面要求：A4纸张大小。 3.颜色要求：所有文字、图表均为黑色。 4.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。 5.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码。 6.其它：除满足上述各项要求外，投标文件暗标部分均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出投标人身份的任何标记。 7.无论投标人投标函（投标函附录）中填写的工期是多少日历天，投标人技术文件暗标中的工期必须按招标文件给定的工期编制施工总进度计划。如中标，按投标人投标函（投标函附录）中填写的工期执行。 8.页数要求见投标人须知前附表10.9。 不符合上述实质性要求的，投标文件作否决投标处理。 |
| 10.11 | 开标解密失败的补救措施 | 1.当出现交易平台认定的以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时排时间开标： (1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； (2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； (3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； (4)出现断电事故且短时间内无法恢复供电的； (5)其他无法保证招投标过程正常进行的情形。 2.采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。 |
| 10.12 | 特殊说明 | 1.投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准。 2.评标委员会评标中发现投标人有下列情形之一的，且经询问投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。 （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人的投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同； （3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （4）不同投标人从同一投标单位或者同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标的人员为同一招标工程其他投标人的在职人员； （5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （7）不同投标人的投标文件相互混装； （8）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出或者通过同一单位或个人的账户购买电子保函； （9）投标人之间协商投标报价等投标文件实质性内容； （10）投标人之间约定中标人； （11）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （12）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （13）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 3.其他：招标人将已经完成并审批通过的全部成果资料（包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件）随招标文件一并公开发布的，上述成果资料的编制单位和评估单位可以参与该工程总承包项目的投标。工程总承包单位应当配合建设单位按照国家和本省相关规定申请领取施工许可证。建设单位组织的工程竣工验收中总承包范围内涉及设计、施工等由工程总承包单位全面负责。采用联合体形式的，联合体各方均应参与竣工验收。 |
| 10.13 | 其他 | - 1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。 - □2.价款结算方式：施工过程结算 - 3.农民工工资保证金： - 中标人在履行招投标手续后 30 个工作日内按中标合同价款的 2 %（不超过500万元）向相关监督部门指定的银行专户预存农民工工资保证金。 - ☑4.投标人存在撤销投标文件、无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或者在本工程招投标过程中被查实存在违法行为的，招标人组织重新招标时将拒绝其单独或组建联合体方式再次参与本招标工程投标。 - 5.本招标文件如未做特别说明，联合体投标时投标人指联合体各方。 6.其他：本项目执行的政府采购政策： （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库【2020】46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）。本项目为预留一定比例份额专门面向中小企业采购的适用招标投标法的政府采购工程建设项目。预留份额为本项目预算金额的40%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。投标人为大型企业的，须承诺分包给中小企业的份额不低于合同金额的40%（含联合体中的中小企业所占份额），且投标人承诺分包给小型、微型企业的份额不得低于承诺分包给中小企业份额的60%（含联合体中的小微企业所占份额）。投标人为中型企业的，须承诺分包给小型、微型企业的份额不低于合同金额的24%（含联合体中的小微企业所占份额）。若投标人为小微企业，无需分包。不满足以上要求的，为无效投标，由此造成的后果由投标单位自行承担（大中型企业分包意向承诺书见投标文件格式部分）。 （2）中小企业参加本项目投标的应当出具《中小企业声明函》，并认真完整填写。 （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库【2017】141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （4）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （5）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）规定，企业划型标准参考工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部文件《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。 注： ①中小企业份额以中小企业声明函（如为联合体投标，由联合体牵头方或各自出具，中小企业投标适用，大型企业不用声明）以及大中型企业分包意向承诺书内容为准，如弄虚作假将依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理。 ②监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 ③残疾人福利性单位以盖章的残疾人福利性单位声明函中声明内容为准，如弄虚作假将依照政府采购法及有关法律法规处理。 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函格式详见投标文件格式。 本项目采购标的1：河北女子职业技术学院辛集校区建设工程工程总承包各标段施工属于建筑业； 本项目采购标的2：河北女子职业技术学院辛集校区建设工程工程总承包各标段设计属于其他未列明行业。 - 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中相关要求，本项目所属行业划型标准为：1.建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。2.其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 10.14 | 电子招标投标 | ☑是 招标文件发出后，如涉及澄清或修改招标文件，为保证后续投标文件上传、解密、评审等工作顺利进行，请各潜在投标人通过交易平台重新下载最终澄清与答疑后的变更文件附件中的招标文件，并依据最新变更文件中的招标文件重新制作投标文件。如未按上述要求操作导致投标文件上传、解密、评审等后续工作无法正常进行，由投标人自行承担相关后果。 □否 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目工程总承包进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期要求和质量标准

1.3.1 招标范围和内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资质条件、能力和信誉。

（1） 资质要求：见投标人须知前附表；

（2） 业绩要求：见投标人须知前附表；

（3） 项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（4） 施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（5） 设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；

（3）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）招标人的任何不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系；

（4）政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，但政府投资项目已公开项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的除外；

（5）本招标项目的代建单位、全过程工程咨询单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述单位有控股或者被控股关系的机构或单位；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（7）进入清算程序，或被宣告破产的；

（8）被依法暂停或取消投标资格的；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的 时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人提出异议的截止时间、提交方式见投标人须知前附表。

1.10.3 招标文件的澄清、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。该澄清、修改内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12  偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10.3和第2.2对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2规定的时间前通过河北省公共资源交易服务平台-辛集市公共资源电子交易系统（http://120.211.111.200:88/XJTPBidderF9/memberframe/FrameAll）提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前通过河北省公共资源交易服务平台-辛集市公共资源电子交易系统（http://120.211.111.200:88/XJTPBidderF9/memberframe/FrameAll）进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标组成。（招标人可将投标须知前附表3.1投标资料按相应的评标办法进行组合）

3.1.1 投标文件商务标主要内容见投标须知前附表。

3.1.2 投标文件技术标主要内容见投标须知前附表。

3.1.3 招标公告（或投标邀请书）规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.4 招标文件要求投标人提交的其它投标资料见投标须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过河北省公共资源交易服务平台-辛集市公共资源电子交易系统（http://120.211.111.200:88/XJTPBidderF9/memberframe/FrameAll）通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。

3.4   投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式 ”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 实质性响应招标文件资料

实质性响应招标文件资料见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的方式：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.1.5投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。电子招标投标交易平台收到书面通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.2.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.2.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间、地点和要求

招标人在本章第2.2.2规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点和要求公开开标。所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2 开标程序

开标程序见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标委员会推荐中标候选人的数量和是否排序见投标人须知前附表。

6.4 中标候选人公示

招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日，公示媒介详见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 确定中标人

7.1.1确定中标人具体方式见投标人须知前附表。

7.1.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.1.3 招标人应当将中标结果情况按照投标须知前附表7.1.3规定的媒介和期限进行公示。

7.2中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人通过电子招标投标交易平台以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人递交履约保证金，并应符合招标文件第四章“合同条款及格式 ”规定的履约保证金要求。 联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。招标人要求中标人提供履约担保的，招标人也应当同时向中标人提供工程款支付担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1要求递交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同的或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形：详见投标人须知前附表。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

10.1 否决投标的情形：见投标人须知前附表。

10.2 异议和投诉：见投标人须知前附表。

10.3 在建合同工程的认定及变更证明：见投标人须知前附表。

10.4 投标文件的澄清、说明：见投标人须知前附表。

10.5 质量保证金：见投标人须知前附表。

10.6 暂估价：见投标人须知前附表。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。在工程总承包合同中，应当明确暂估价工程的招标主体、总承包管理费以及双方的权利义务。

10.7 危大工程：见投标人须知前附表。

10.8 BIM技术应用：见投标人须知前附表。

10.9 技术标编制要求：见投标人须知前附表。

10.10 技术暗标编制说明：见投标人须知前附表。

10.11 开标解密失败的补救措施：见投标人须知前附表。

10.12 特殊说明：见投标人须知前附表。

10.13 其他：见投标人须知前附表。

10.14 电子招标投标：见投标人须知前附表。

## 附表一：开标记录表

招标编码：									     工程名称：

开标时间：    年    月    日    时    分	 开标地点/平台：

收到投标文件     份，开标     份

| 序号 | 投标人 | 投标报价（万元） | 质量标准 | 工期 | 项目经理 | 设计负责人 | 施工负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人：

招标代理机构：

招标代理机构项目负责人：

- 行政监督部门现场监督人员：

年    月     日

## 附表二：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

（投标人名称）：

（工程名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前通过电子招标投标交易平台提交。

年     月     日

## 附表三：投标文件澄清回复

投标文件澄清回复

（工程名称）工程总承包招标评标委员会：

投标文件澄清通知已收悉，现回复如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

## 附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的（工程名称）工程总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                       元。

工  期：                   日历天。

质量标准：                      。

项目经理：                   （姓名）。

设计负责人：                 （姓名）。

施工负责人：                 （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内通过 （电子招标投标交易平台，网址）  与我方签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：              （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

年     月     日

## 附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（工程名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年     月     日

## 附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于   年   月   日发出的（工程名称）关于       的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖章）

年     月     日

# 第三章 评标办法

## 一、总则

### （一）评标原则

1.公平、公正、科学和择优。

2.依法评标、严格保密。

3.鼓励充分竞争，反对不正当竞争。

4.定性的结论由评标委员会按少数服从多数的原则，以记名投票的方式决定。

### （二）评标监督

评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

## 二、评标程序

### （一）评标程序

评标委员会按照下面的步骤进行评标：

1.评标委员会成员签到，以证明其出席，并签署“评标专家承诺书”。

2.推举一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织工作。

3.熟悉相关文件资料。

（1）评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目的、招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用。如果本办法所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。

评标委员会成员应当依照相关法律法规的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

（2）招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会议记录、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

4.资格审查（详见“资格后审必要合格条件标准”）。

5.初步评审。

（1）评标委员会根据招标文件，按照初步评审表的形式，对所有投标文件进行审查并逐项列出每一份投标文件的全部偏差，审定每份投标文件是否响应招标文件的实质性要求和条件。投标文件出现下列情形之一的，评标委员会应否决其投标：

①投标文件有关内容未按规定要求加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的。由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

②投标文件的内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

③投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

④联合体投标没有提交共同投标协议；

⑤投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

⑥同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

⑦投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

⑧投标文件附有招标人不能接受的条件；

⑨评标委员会对投标报价和理性分析评审后认定为以低于成本报价竞标或不正当竞争，或者投标报价高于招标文件设定的最高限价的；

⑩投标人的资质、人员、业绩等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表 3.5“实质性响应招标文件资料”内容为准）；

⑪投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（2）初步评审被否决的投标文件，不再参与后续评审。

（3）评标委员会对投标报价按下列程序进行评审：

①对投标报价的填报是否齐全，项目内容是否明确，价格构成是否合理进行评审，判定其是否实质上响应了招标文件的要求。对确定为未实质性响应招标文件要求的投标文件予以否决。

②对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

a.如果数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

b.单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

c.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。

③对在投标报价审核中发现的含义不明确的内容，应当书面向投标人提出询问。投标人应当以书面形式做出澄清、说明，并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

6.技术标评审。评标委员会根据招标文件，对通过初步评审的投标文件进行技术标评审。

7.商务标评审（详见本章“四、评标方法”）。

8.推荐中标候选人（并确定中标人，招标人授权评标委员会确定中标人的情况）

9.整理评审结果，编制评标报告并由评标委员会全体成员签字确认后，向招标人递交评标报告；

10.评标结束。

### （二）特殊情况的处置程序

#### 1.关于评标活动暂停。

（1）评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。发生不可抗力或出现导致评标工作无法继续的情况时，招标人可以暂停评标活动。

（2）发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

#### 2.关于评标中途更换评标委员会成员。

评标过程中，评标委员会成员无法胜任评标工作、有回避事由、擅离职守或者违反评标委员会工作纪律等原因不能继续评标的，应当及时更换，并由招标人按照招标文件规定的评标委员会成员产生方式确定替代者进行评标。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 三、评标委员会工作纪律

（一）评委应在指定的评标室参加评标，不得早退或委托他人。

（二）评标活动应在严格保密的情况下进行，与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（三）评委出席评标活动，应提交身份证明，依法接受有关行政监督人员的核验和监督。

（四）评委在评标过程中，应遵守职业道德、认真履行职责，严格按国家法律、法规和招标文件的规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则，客观独立地对每份投标文件进行评审，提出评审意见并承担个人责任。不得向招标人或招标代理机构询问中意的投标人。

（五）招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据，规定的标准和方法违反法律法规的也不得作为评标的依据。

（六）参与评标的评委等有关工作人员，应在指定位置入座。严格遵守保密原则，不得复印或带走与评标内容有关的资料，不向外透露与评标有关的情况。

（七）评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。招标人或招标代理机构在介绍招标项目情况时、招标人代表在评标时，不得以任何方式推荐投标人。

（八）评委不得串通，不得发表带有歧视性、倾向性、诱导性的言论，不得将个人成见带入评标过程。发现授意、暗示等各种违法、违规行为，要自觉抵制并及时向行政监督部门举报。

（九）评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评委，可以书面方式阐述自己的不同意见和理由。评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应对此做出书面说明并记录在案。

（十）评委如有特殊情况，需与外界联系或暂离、离开评标现场的，应及时通知招标人或招标代理机构以及行政监督部门。

（十一）评标活动结束后，评委和有关工作人员方可离开评标现场。

（十二）具有下列情形之一的，评标专家应主动回避；

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）可能影响评标公正性的其他情形。

评标专家未主动回避的，行政监督部门有权要求评标专家回避。

（十三）行政监督部门现场监督人员应及时制止评标过程中出现的违法违规现象，评委及有关工作人员应自觉抵制并坚决反对各种违法违规行为。评委及有关工作人员有违法违规行为的，按有关法律法规和规章进行处理。对造成不良影响或严重后果的，属党员或行政监察对象的，将依法提请纪检监察机关予以查处。

（十四）由于评委个人的违法、违规行为给有关单位造成经济损失的，相关评委应当承担经济赔偿责任；构成犯罪的，将移送司法机关追究刑事责任。

## 四、评标方法

可采用综合评估法和经评审的最低投标价法两种办法。

评标方法（一）为综合评估法。评标方法（二）为经评审的最低投标价法，适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。

招标人可以根据工程项目实际需要及适用条件，确定一种评标方法。

本项目采用评标方法（一）综合评估法。

### （一）综合评估法

#### 1.评分方法和评分原则

（1）评分方法。

①技术标、商务标及信用部分分别按百分制计分。

②技术标、商务标及信用部分评审后，按下式计算总得分：

p=k1p1+k2p2+k3p3；

p为总得分；

p1为技术标得分，p2为商务标得分，p3为信用部分得分（p3在投标截止当日通过河北省招标投标公共服务平台获取开标当天的信用部分得分。联合体投标的，获取承担施工工作的联合体成员的信用分）；

k1、k2、k3为对应的权数取值，k1+k2+k3=1，20%≤k1≤55%，45%≤k2≤80%，0≤k3≤10%。（k3取值应遵照《河北省建筑施工企业信用评价管理办法》的相关规定）

③商务标由资信部分得分和投标报价得分两部分组成。资信、投标报价评分标准按百分制。按下式计算商务标得分：

p2=k4p4+k5p5；

p4为资信得分，p5为投标报价得分；

k4、k5为对应的权数取值，k4+k5=1，10%≤k4≤20%，80%≤k5≤90%。

（2）评分原则。

①评标必须严格按本办法进行；

②评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入；

③评分计算出现中间值，按插入法计算得分；

④有下列情况之一为无效分，该单项评分视为弃权：

评分超出规定最高分或最低分的；评分明显不合理的；一个评分内容有2个或2个以上评分的；其他违反本评标办法未按规定要求评分的。

#### 2.技术标评审

（1）技术标得分权重占总得分的权重为 40% 。

（2）评标委员会根据招标文件中的要求及投标人递交的投标文件对技术标进行评审。

（3）通过审阅，根据具体的评审内容对各子项进行评审，记入评分计分表的相应栏目中。评标委员会成员就以上各项评分的总分的算术平均值即为该投标人的技术标得分。（评标委员会成员为7人及以上时，评标委员会成员就以上各项评分总分的算术平均值即为该投标人的技术标得分）

（4）评分内容及评分因素（100分）。

| 评分内容 | 评分因素 | 标准分 | 得分 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体项目管理方案 | 项目目标分解，项目情况分析，项目概述，工程总承包项目管理，具体包括专项管理、综合集成、采购、试运行等因素。 | 20 | 方案全面、详细，措施得当、科学、合理，实际、可行得18-20分 方案基本全面、详细，措施基本合理，实际、可行得16-17.99分 方案内容一般得12.00-15.99分 |  |
| 设计方案 | 方案设计的优化，具体包括主要设计思路、设计创新、先进技术应用、节能环保等。工程经济的和理性分析、评价，具体包括投资估算是否与设计方案匹配、是否结合现场建设条件、各项指标取值是否合理、是否满足相关规范要求等。设计组织方案及各阶段进度安排。施工图设计质量控制措施。新型技术应用等。 | 30 | 方案全面、详细，措施得当、科学、合理，实际、可行得27-30.00分 方案基本全面、详细，措施基本合理，实际、可行得24-26.99分 方案内容一般得18-23.99分 |  |
| 采购方案 | 总体进度、采购安排、质量控制措施等。 | 10 | 方案全面、详细，措施得当、科学、合理，实际、可行得9-10分 方案基本全面、详细，措施基本合理，实际、可行得8-8.99分 方案内容一般得6-7.99分 |  |
| 施工方案 | 项目重点难点分析及合理化建议。工程施工进度控制和管理、施工质量管理、安全文明管理、关键技术方案可行性。外部协调管理，验收、结算、移交的合理组织和配合等。 | 20 | 方案全面、详细，措施得当、科学、合理，实际、可行得18-20分 方案基本全面、详细，措施基本合理，实际、可行得16-17.99分 方案内容一般得12.00-15.99分方案内容一般得12.00-14.00分 |  |
| 拟分包项目的管理方案 | 分包工作的总体安排与资源配置，分包商进度、质量和安全文明的管理措施及违约处理等。 | 10 | 方案全面、详细，措施得当、科学、合理，实际、可行得9-10分 方案基本全面、详细，措施基本合理，实际、可行得8-8.99分 方案内容一般得6-7.99分 |  |
| BIM工作方案 | （1）BIM设计、施工、运维全过程数字化建设驱动业务管理方案。（2）工程数据与BIM模型深度挂接方案。（3）多方协同管理提质增效方案。 | 10 | 方案全面、详细，措施得当、科学、合理，实际、可行得9-10分 方案基本全面、详细，措施基本合理，实际、可行得8-8.99分 方案内容一般得6-7.99分 |  |

注：a.每项内容只允许打一次分，保留两位小数，超出评分标准打分无效；不合理或缺项得零分。评委应对每项评审内容写明评分或扣分理由。未按本规则打分无效。

b.招标人可根据项目需要，调整评审内容、细化评分档次及各子项标准分，除不合理、不满足要求或缺项以外，最低档次最低分值不得少于子项标准分的60%。

#### 3.商务标评审

（1）商务标的分值权重占总得分的权重为 56% 。其中，资信部分分值占商务标得分的权重为 20% ，投标报价分值占商务标得分的权重为 80% 。

（2）对通过初步评审及完成技术标评审的投标文件进行其商务标评审。

商务标评审过程中，对需要投标人澄清、说明的问题，评标委员会以书面形式进行询问，投标人对其投标报价依据说明，澄清、说明应以书面方式回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

如果评标委员会对投标人提交的澄清、说明依然存在疑问，评标委员会可以进一步质疑。投标人对这种进一步质疑应相应地澄清、说明，直至评标委员会认为全部质疑都得到澄清、说明。

（3）评分程序。

①对投标人的资信部分进行评分；

②对投标人的投标报价进行校核、修正；

③对需要投标人澄清、说明的问题，评标委员会以书面形式进行询问；

④确定投标报价的评分基准价；

⑤计算各有效投标人商务标得分。

- （4）资信部分评审内容及标准（100分）

| 评审内容 |  | 评分标准 | 标准分 | 得分 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类似工程业绩 |  | 企业业绩 | 20 | 投标人在满足资格条件(至少具有1个类似项目业绩)的基础上，每再具有一项类似项目业绩得10分，最高得20分。投标文件中附业绩合同原件扫描件和中标通知书原件扫描件和竣工验收证明（或建设单位出具的完工证明）原件扫描件，所附资料不全者，该业绩不予计分。 |  |
| 主要人员 | 项目经理、技术负责人、施工负责人、设计负责人 | 项目经理及各专业负责人职业资格、工作经历、职称等综合情况。 | 50 | 项目经理：具有建筑专业类正高级专业技术职称的得20分； 项目经理具有类似项目业绩，得10分。合同中须体现项目经理姓名，不体现项目经理姓名的，需提供相关证明材料，否则项目经理业绩无效。投标文件中附业绩合同原件扫描件和中标通知书原件扫描件和竣工验收证明（或建设单位出具的完工证明）原件扫描件，所附资料不全者，该业绩不予计分。 施工负责人：具有建筑专业类正高级专业技术职称的得10分。 设计负责人：具有建筑设计专业类正高级专业技术职称的得10分。 |  |
| 项目组人员配备情况 |  | 项目管理班子及其他主要人员配备专业能力、职业资格、职称等综合情况 | 30 | 项目组成员及其他主要人员专业配备齐全，除主要人员（项目经理、施工负责人、设计负责人）外，项目组成员每有1名建筑专业类高级及以上专业技术职称或建筑工程专业一级注册建造师的得3分。同一人同时具有职称和注册资格的不重复计分。此项满分为30分。 |  |

注：a.主要人员的评审内容的证明材料以注册证书或职称证书原件的扫描件为准；项目组人员证件可提供身份证、毕业证、职称证（如有）、注册证（如有）等投标人认为有必要的资料的扫描件。

b.招标人可根据项目需要，调整评审内容、细化评分档次及各子项标准分。

c.每项内容只允许打一次分，超出时打分无效；未提供或不满足得零分。评委应对每项评审内容写明评分或扣分理由。未按本规则打分无效。

d.一、二、三标段投标人类似项目业绩是指：自2022年11月1日以来完成过（以竣工验收证明或完工证明中的竣工时间为准）单项合同总建筑面积80000平方米及以上或单项合同金额25000万元及以上公共建筑工程总承包业绩，或者是联合体各方的工程总承包施工业绩+工程总承包设计业绩；

e.一、二、三标段项目经理类似项目业绩是指以项目经理身份承建的工程总承包业绩，时间、规模和金额同投标人类似项目业绩要求。

f.四标段投标人类似项目业绩是指：自2022年11月1日以来完成过（以竣工验收证明或完工证明中的竣工时间为准）单项合同总建筑面积50000平方米及以上或单项合同金额15000万元及以上公共建筑工程总承包业绩，或者是联合体各方的工程总承包施工业绩+工程总承包设计业绩。

g.四标段项目经理类似项目业绩是指以项目经理身份承建的工程总承包业绩，时间、规模和金额同投标人类似项目业绩要求。

（5）计算评分基准价

以有效投标报价的算术平均数作为评分基准价。有效投标人数量为N，有效投标报价是指投标文件通过初步评审且不超过最高限价的投标报价。评分基准价计算方法为：

①当0＜N≤7家时，取所有有效投标报价的算术平均值；

②当7＜N≤13家时，取去掉1个最高有效投标报价及1个最低有效投标报价后的所有有效投标报价的算术平均值；

③当13＜N≤20家时，取去掉2个最高有效投标报价及2个最低有效投标报价后的所有有效投标报价的算术平均值；

④当20＜N≤30家时，取去掉3个最高有效投标报价及3个最低有效投标报价后的所有有效投标报价的算术平均值

⑤当30＜N≤40家时，取去掉4个最高有效投标报价及4个最低有效投标报价后的所有有效投标报价的算术平均值

⑥当40＜N≤50家时，取去掉5个最高有效投标报价及5个最低有效投标报价后的所有有效投标报价的算术平均值

⑦当50＜N≤60家时，取去掉6个最高有效投标报价及6个最低有效投标报价后的所有有效投标报价的算术平均值

⑧当60＜N≤70家时，取去掉7个最高有效投标报价及7个最低有效投标报价后的所有有效投标报价的算术平均值

⑨当70＜N≤80家时，取去掉8个最高有效投标报价及8个最低有效投标报价后的所有有效投标报价的算术平均值

⑩当80＜N≤90家时，取去掉9个最高有效投标报价及9个最低有效投标报价后的所有有效投标报价的算术平均值

⑪当90＜N≤100家时，取去掉10个最高有效投标报价及10个最低有效投标报价后的所有有效投标报价的算术平均值

⑫当N>100家时，取去掉11个最高有效投标报价及11个最低有效投标报价后所有有效投标报价的算术平均值。

- （6）计算投标报价偏差率

- 偏差率=100%×（投标人报价-评分基准价）∕评分基准价

- （7）评分规则

①如果投标人的投标报价>评分基准价，则投标报价得分=100-偏差率×E1×100；

②如果投标人的投标报价≤评分基准价，则投标报价得分=100+偏差率×E2×100；

E1、E2为0.1-0.5的数值，由招标人自行确定。

本项目E1取值为0.2，E2取值为0.1。

（8）计算商务标得分

- 按照资信及投标报价权重计算得分，合成最终的商务标分值。

#### 4.投标人信用得分

信用部分分值占总得分的权重为 4% 。

#### 5.汇总评分结果

投标人总得分=技术标得分+商务标得分+信用部分得分

评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排序。

#### 7.评标委员会应遵照以下原则推荐中标候选人

（1）评标委员会按投标人总得分由高至低的次序，推荐排名次序位于前三名的投标人作为中标候选人。如果在排序中出现总得分相同的情况，则投标价格较低的投标人排序优先；如果投标价格相同，则技术标得分较高者排序优先；如果技术标得分相同，则信用部分得分较高者排序优先。

（2）如果评标委员会根据本办法的规定，否决不合格投标后，有效投标不足三个，评标委员会能够阐明原因说明投标形成了有效竞争，而不否决全部投标的，则评标委员会可以将所有有效投标按总得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。

#### 8.确定中标人

按照评标委员会推荐的中标候选人顺序，招标人或招标人授权评标委员会按照相关规定确定排名第一的中标候选人为中标人。

## 五、评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门备案。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并如实记载以下内容：

1.基本情况和数据表；

2.开标记录；

3.符合要求的投标一览表；

4.否决投标的情况说明；

5.评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

6.评标情况和结果；

7.经评审的价格或者评分比较一览表；

8.经评审的投标人排序；

9.推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

10.澄清、说明事项纪要。

## 资格后审必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 备 注 | 是否合格及 相关情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效 | 原件扫描件 |  |
| 2 | 资质证书 | 有效，符合本文件要求 |  |  |
| 3 | 安全生产许可证 | 有效 |  |  |
| 4 | 安全生产考核合格证书 | 有效，符合本文件要求 |  |  |
| 5 | 注册执业资格证书或专业技术职称证书 | 有效，符合本文件要求 |  |  |
| 6 | 投标保证金 | 有效，符合本文件要求 |  |  |
| 7 | 法定代表人签署授权委托书 | 有效，符合本文件要求 |  |  |
| 8 | 联合体协议书 | 有效（联合体投标的提供） |  |  |
| 9 | 信誉要求 | 投标人未被列入失信被执行人名单 | 以开标当天信用中国网站查询结果为准 |  |
| 10 | 政府采购政策 | 符合本文件要求 |  |  |
| 11 | 投标人不参与涉黑涉恶承诺书 | 符合本文件要求 |  |  |
| 结 论 |  |  |  | 是否通过 |

注：招标人可以根据项目情况调整资格后审的条件。

## 附：评标专家承诺书

评标专家承诺书

本人参加  （招标人）  的  （工程名称）  的评审/评标活动，承诺如下：

- 评审工作方面

- 身体状态良好，能够承担资格预审评审和评标工作。

- 熟知国家及本省、市各级建设工程招标投标方面的法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，能够在法律法规框架内按照招标文件确定的评标标准和方法客观、公正、独立的履行评标专家职责。

- 遵守评标工作纪律和评标现场秩序，能熟练使用各类评审、评标工具。

- 职业道德方面

- 评标期间不擅离职守。

- 不与任何投标人或者招标结果有利害关系的人进行私下接触，不收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

- 不向招标人或招标代理机构人员征询其确定中标人的意向，不接受任何单位和个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求。

- 严格按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审，不恶意废标。

- 不拖延评标时间、拒绝在评标报告上签字以索要高额评标报酬，不以投标文件瑕疵为由向招标人或者招标代理机构索要费用。

- 职业义务方面

- 不参与为方便围标串标组建的团体活动，不参与扰乱招投标活动的其他行为。

- 协助、配合招标人处理异议，按规定程序复核、纠正评标报告中的错误。

- 发现违法违规行为主动向招标人、行政监督部门反映，协助、配合行政监督部门、纪检监察机关、司法机关、审计部门开展监督、检查、调查及投诉处理。

- 回避方面

- 不存在法律、法规、规章及规范性文件规定应回避的情形，以及下列情形：

- 被限制民事行为能力。

- 被行政监督部门取消担任评标委员会成员资格。

- 被开除公职，或者受过刑事处罚。

- 被列入严重失信主体名单。

- 特此承诺。

评标专家：

年    月    日

第四章 合同条款及格式

合同采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

制定

中华人民共和国住房和城乡建设部

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

说  明

为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下：

- 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条件

通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条 一般约定，第2条 发包人，第3条 发包人的管理，第4条 承包人，第5条 设计，第6条 材料、工程设备，第7条 施工，第8条 工期和进度，第9条 竣工试验，第10条 验收和工程接收，第11条 缺陷责任与保修，第12条 竣工后试验，第13条 变更与调整，第14条 合同价格与支付，第15条 违约，第16条 合同解除，第17条 不可抗力，第18条 保险，第19条 索赔，第20条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

（三）专用合同条件

专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注意以下事项：

1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；

2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；

3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。

- 二、《示范文本》的适用范围

《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。

- 三、《示范文本》的性质

《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目  录

第一部分 合同协议书

一、工程概况

二、合同工期

三、质量标准

四、签约合同价与合同价格形式

五、工程总承包项目经理

六、合同文件构成

七、承诺

八、订立时间

九、订立地点

十、合同生效

十一、合同份数

第二部分 通用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.2 语言文字

1.3 法律

1.4 标准和规范

1.5 合同文件的优先顺序

1.6 文件的提供和照管

1.7 联络

1.8 严禁贿赂

1.9 化石、文物

1.10 知识产权

1.11 保密

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

1.13 责任限制

1.14 建筑信息模型技术的应用

第2条 发包人

2.1 遵守法律

2.2 提供施工现场和工作条件

2.3 提供基础资料

2.4 办理许可和批准

2.5 支付合同价款

2.6 现场管理配合

2.7 其他义务

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

3.2 发包人人员

3.3 工程师

3.4 任命和授权

3.5 指示

3.6 商定或确定

3.7 会议

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.2 履约担保

4.3 工程总承包项目经理

4.4 承包人人员

4.5 分包

4.6 联合体

4.7 承包人现场查勘

4.8 不可预见的困难

4.9 工程质量管理

第5条 设计

5.1 承包人的设计义务

5.2 承包人文件审查

5.3 培训

5.4 竣工文件

5.5 操作和维修手册

5.6 承包人文件错误

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

6.2 材料和工程设备

6.3 样品

6.4 质量检查

6.5 由承包人试验和检验

6.6 缺陷和修补

第7条 施工

7.1 交通运输

7.2 施工设备和临时设施

7.3 现场合作

7.4 测量放线

7.5 现场劳动用工

7.6 安全文明施工

7.7 职业健康

7.8 环境保护

7.9 临时性公用设施

7.10 现场安保

7.11 工程照管

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.2 竣工日期

8.3 项目实施计划

8.4 项目进度计划

8.5 进度报告

8.6 提前预警

8.7 工期延误

8.8 工期提前

8.9 暂停工作

8.10 复工

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.2 延误的试验

9.3 重新试验

9.4 未能通过竣工试验

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.2 单位/区段工程的验收

10.3 工程的接收

10.4 接收证书

10.5 竣工退场

第11条 缺陷责任与保修

11.1 工程保修的原则

11.2 缺陷责任期

11.3 缺陷调查

11.4 缺陷修复后的进一步试验

11.5 承包人出入权

11.6 缺陷责任期终止证书

11.7 保修责任

第12条 竣工后试验

12.1 竣工后试验的程序

12.2 延误的试验

12.3 重新试验

12.4 未能通过竣工后试验

第13条 变更与调整

13.1 发包人变更权

13.2 承包人的合理化建议

13.3 变更程序

13.4 暂估价

13.5 暂列金额

13.6 计日工

13.7 法律变化引起的调整

13.8 市场价格波动引起的调整

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.2 预付款

14.3 工程进度款

14.4 付款计划表

14.5 竣工结算

14.6 质量保证金

14.7 最终结清

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.2 承包人违约

15.3 第三人造成的违约

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.2 由承包人解除合同

16.3 合同解除后的事项

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

17.2 不可抗力的通知

17.3 将损失减至最小的义务

17.4 不可抗力后果的承担

17.5 不可抗力影响分包人

17.6 因不可抗力解除合同

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.2 工伤和意外伤害保险

18.3 货物保险

18.4 其他保险

18.5 对各项保险的一般要求

第19条 索赔

19.1 索赔的提出

19.2 承包人索赔的处理程序

19.3 发包人索赔的处理程序

19.4 提出索赔的期限

第20条 争议解决

20.1 和解

20.2 调解

20.3 争议评审

20.4 仲裁或诉讼

20.5 争议解决条款效力

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

第2条 发包人

第3条 发包人的管理

第4条 承包人

第5条 设计

第6条 材料、工程设备

第7条 施工

第8条 工期和进度

第9条 竣工试验

第10条 验收和工程接收

第11条 缺陷责任与保修

第12条 竣工后试验

第13条 变更与调整

第14条 合同价格与支付

第15条 违约

第16条 合同解除

第17条 不可抗力

第18条 保险

第20条 争议解决

合同附件

建设工程廉政协议

工程质量保修书

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：河北女子职业技术学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河北女子职业技术学院辛集校区建设工程项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：河北女子职业技术学院辛集校区建设工程工程总承包。

2. 工程地点：河北省辛集市河北女子职业技术学院辛集校区院内规划位置，富强大街以北，教育路南延段西侧，南环路以南，安新线以东。

3. 工程审批、核准或备案文号：                       。

4. 资金来源：通过地方政府专项债券、统筹生均拨款、学宿费收入等筹措解决。

5. 工程内容及规模：总建筑面积273884.4平方米，其中地上260036.25平方米，地下13848.15平方米。主要建设公共教学楼2栋，建筑面积19919.72平方米；教学实训楼5栋，建筑面积65024.41平方米(含人防3936.53平方米)；1#连廊，建筑面积688.24平方米；实训车间，建筑面积3480.72平方米；图书综合楼1栋，建筑面积24905.23平方米；学生活动中心1栋，建筑面积1922.24平方米；风雨操场，建筑面积13163.85平方米(含人防4047.12平方米)；体育看台1栋，建筑面积2841.01平方米；校级教研楼1栋，建筑面积7180.81平方米；学术报告厅1栋，建筑面积4969.91平方米。学生公寓14栋，建筑面积98995.92平方米；单身教师公寓1栋，建筑面积5499.44平方米；学生食堂4栋，建筑面积21182.23平方米(含人防5215.52平方米)；后勤服务楼1栋，建筑面积1945.54平方米；附属用房1栋，建筑面积1940.29平方米；东校门，建筑面积49.56平方米；南校门，建筑面积175.28平方米。配套实施道路、室外铺装、运动场地、绿化、围墙以及给排水、电气、供暖、燃气、消防地下管网等室外工程。

6. 工程承包范围：完成本标段设计阶段工作（包括但不限于项目设计优化、施工图设计、BIM建模等全部设计工作，施工图应满足相关规范要求并完成施工图审查等相关工作）；完成本标段施工阶段工作（包括但不限于初步设计及施工图范围内的全部施工内容，负责建筑材料及设备的采购、安装、调试，办理开工前及施工过程中所有相关建设手续），完成各项专业验收和竣工验收（包括但不限于规划验收、人防验收、消防验收、档案验收、竣工验收等）；验收合格后整体移交；工程保修期内的缺陷修复等各项保修工作。（涵盖初步设计批复的全部内容及实现功能需要的全部设计内容、以及根据招标人的需要在初步设计范围内增加的建设内容）。

- 二、合同工期

计划开工日期：2026年1月1日。

计划竣工日期：一、二、三标段：2027年7月31日，四标段：2028年7月31日。

工期总日历天数：一、二、三标段：577日历天，四标段：943日历天（其中施工一、二、三标段：577日历天，四标段：943日历天，设计60日历天）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以监理开工令为准。

- 三、质量标准

（1）设计质量标准：满足现行设计规范的要求，并通过相关部门的综合审查、验收。

（2）施工质量标准：合格。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为工程总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：本项目采用可调总价合同，在计价结算和竣工决算审核时，对符合工程总承包合同约定的变更调整部分进行审核，按审定价格结算。合同价格应当在充分竞争的基础上合理确定，除招标文件或者工程总承包合同中约定的调价原则外，合同价款一般不予调整。采用施工过程结算，由合同双方按合同约定的结算周期内完成的工程内容实施工程价款计算、调整、确认及支付。

- 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                              。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（3）招标文件；

（4）投标文件及其附件、履行本合同的相关补充协议（含工程变更、签证、洽商等文件）；

（5）通用合同条件；

（6）双方约定的其他合同文件，标准规范及有关技术文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

- 九、订立地点

本合同在石家庄市桥西区红旗街道汇文街16号河北女子职业技术学院订立。

- 十、合同生效

本合同自 双方盖章签字后 生效。

- 十一、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 4 份。

| 发包人：河北女子职业技术学院（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签章） | 法定代表人或其委托代理人： （签章） |
| 统一社会信用代码：12130000401701561E 地址：石家庄市桥西区汇新路45号 邮政编码：050093 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |

第二部分  通用条件条款

- 第1条 一般约定

- 1.1 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

- 1.1.1 合同

- 1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

- 1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

- 1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

- 1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

- 1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

- 1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

- 1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

- 1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

- 1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

- 1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

- 1.1.2 合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

- 1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

- 1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

- 1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

- 1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

- 1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

- 1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

- 1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

- 1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

- 1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

- 1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

- 1.1.3 工程和设备

- 1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

- 1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

- 1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

- 1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

- 1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

- 1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

- 1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

- 1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

- 1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

- 1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

- 1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

- 1.1.4 日期和期限

- 1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。

- 1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

- 1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

- 1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。

- 1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

- 1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。

- 1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

- 1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。

- 1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

- 1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。

- 1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

- 1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。

- 1.1.5 合同价格和费用

- 1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

- 1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

- 1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

- 1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

- 1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

- 1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

- 1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

- 1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

- 1.1.6 其他

- 1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

- 1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。

- 1.2 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

- 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

- 1.4 标准和规范

- 1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

- 1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

- 1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

- 1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

- 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书；

（2） 中标通知书（如果有）；

（3） 投标函及投标函附录（如果有）；

（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（5） 通用合同条件；

（6） 承包人建议书；

（7） 价格清单；

（8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

- 1.6 文件的提供和照管

- 1.6.1 发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

- 1.6.2 承包人文件的提供

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：

（1） 《发包人要求》中规定的相关文件；

（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。

- 1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

- 1.6.4 文件的照管

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

- 1.7 联络

- 1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

- 1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

- 1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

- 1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

- 1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。

- 1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.10 知识产权

- 1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

- 1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

- 1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

- 1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

- 1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

- 1.11 保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

- 1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 1.13 责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

- 1.14 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

- 第2条 发包人

- 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

- 2.2 提供施工现场和工作条件

- 2.2.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。

- 2.2.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

- 2.2.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

- 2.3 提供基础资料

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

- 2.4 办理许可和批准

- 2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

- 2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

- 2.5 支付合同价款

- 2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

- 2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

- 2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

- 2.6 现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。

- 2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

- 第3条 发包人的管理

- 3.1 发包人代表

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

（3） 作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

- 3.2 发包人人员

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

- 3.3 工程师

- 3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

- 3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

- 3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

- 3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

- 3.4 任命和授权

- 3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

- 3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

- 3.5 指示

- 3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

- 3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。

- 3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 3.6 商定或确定

- 3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

- 3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

- 3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。

- 3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

- 3.7 会议

- 3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

- 3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

- 第4条 承包人

- 4.1 承包人的一般义务

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

- 4.2 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

- 4.3 工程总承包项目经理

- 4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

- 4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

- 4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。

- 4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

- 4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

- 4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

- 4.4 承包人人员

- 4.4.1 人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。

- 4.4.2 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

- 4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

- 4.5 分包

- 4.5.1 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

- 4.5.2 分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

- 4.5.3 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

- 4.5.4 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

- 4.5.5 分包合同价款支付

（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

- 4.5.6 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

- 4.6 联合体

- 4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

- 4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

- 4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

- 4.7 承包人现场查勘

- 4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

- 4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。

- 4.8 不可预见的困难

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

- 4.9 工程质量管理

- 4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

- 4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

- 4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

- 4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

- 第5条 设计

- 5.1 承包人的设计义务

- 5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

- 5.1.2 对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

- 5.1.3 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

- 5.2 承包人文件审查

- 5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；

（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

- 5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

- 5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

- 5.3 培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

- 5.4 竣工文件

- 5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。

- 5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。

- 5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

- 5.5 操作和维修手册

- 5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

- 5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

- 5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

- 5.6 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

- 第6条 材料、工程设备

- 6.1 实施方法

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：

（1） 按照法律规定和合同约定的方法；

（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；

（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

- 6.2 材料和工程设备

- 6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

- 6.2.3 材料和工程设备的保管

（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

- 6.2.4 材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

- 6.3 样品

- 6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：

（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

- 6.3.2 样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

- 6.4 质量检查

- 6.4.1 工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

- 6.4.2 质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

- 6.4.3 隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

- 6.5 由承包人试验和检验

- 6.5.1 试验设备与试验人员

（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

- 6.5.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

- 6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。

（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

- 6.5.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。

- 6.6 缺陷和修补

- 6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施；

（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

- 6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

- 6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。

- 第7条 施工

- 7.1 交通运输

- 7.1.1 出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

- 7.1.2 场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

- 7.1.3 场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

- 7.1.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

- 7.1.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

- 7.1.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

- 7.2 施工设备和临时设施

- 7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

- 7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

- 7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

- 7.3 现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

- 7.4 测量放线

- 7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。

- 7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

- 7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

- 7.5 现场劳动用工

- 7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

- 7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

- 7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

- 7.6 安全文明施工

- 7.6.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。

- 7.6.2 安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

- 7.6.3 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

- 7.6.4 事故处理

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 7.6.5 安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

- 7.7 职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

- 7.8 环境保护

- 7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

- 7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

- 7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 7.9 临时性公用设施

- 7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

- 7.9.2 临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

- 7.10 现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

- 7.11 工程照管

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

- 第8条 工期和进度

- 8.1 开始工作

- 8.1.1 开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

- 8.1.2 开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

- 8.2 竣工日期

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

- 8.3 项目实施计划

- 8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。

- 8.3.2 项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。

- 8.4 项目进度计划

- 8.4.1 项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

- 8.4.2 项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

- 8.4.3 项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。

- 8.5 进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：

（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；

（2） 工程施工方法的一般说明；

（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；

（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明；

（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；

（6） 其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

- 8.6 提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

（3） 该情形可能导致合同价款增加；

（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

- 8.7 工期延误

- 8.7.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；

（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；

（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；

（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；

（5） 因发包人原因导致的暂停施工；

（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

- 8.7.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

- 8.7.3 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

- 8.7.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

- 8.8 工期提前

- 8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

- 8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

- 8.9 暂停工作

- 8.9.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

- 8.9.2 由承包人暂停工作

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

- 8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。

- 8.9.4 暂停工作期间的工程照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

- 8.9.5 拖长的暂停

根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。

- 8.10 复工

- 8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

- 8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

- 8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

- 第9条 竣工试验

- 9.1 竣工试验的义务

- 9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。

- 9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

- 9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；

（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；

（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。

进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。

- 9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

- 9.2 延误的试验

- 9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

- 9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。

- 9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。

- 9.3 重新试验

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

- 9.4 未能通过竣工试验

- 9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

- 9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：

（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；

（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；

（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；

（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。

- 第10条 验收和工程接收

- 10.1 竣工验收

- 10.1.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

- 10.1.2 竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

- 10.2 单位/区段工程的验收

- 10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

- 10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 10.3 工程的接收

- 10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

- 10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

- 10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

- 10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

- 10.4 接收证书

- 10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

- 10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

- 10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

- 10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

- 10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

- 10.5 竣工退场

- 10.5.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

- 10.5.2 地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

- 10.5.3 人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

- 第11条 缺陷责任与保修

- 11.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

- 11.2 缺陷责任期

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。

- 11.3 缺陷调查

- 11.3.1 承包人缺陷调查

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

- 11.3.2 缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

- 11.3.3 修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

- 11.3.4 修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

- 11.3.5 在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

- 11.3.6 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

- 11.4 缺陷修复后的进一步试验

任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。

- 11.5 承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

- 11.6 缺陷责任期终止证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

- 11.7 保修责任

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

- 第12条 竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

- 12.1 竣工后试验的程序

- 12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。

- 12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

- 12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。

- 12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

- 12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

- 12.2 延误的试验

- 12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。

- 12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

- 12.3 重新试验

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

- 12.4 未能通过竣工后试验

- 12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

- 12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

- 12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。

- 第13条 变更与调整

- 13.1 发包人变更权

- 13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。

- 13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

- 13.2 承包人的合理化建议

- 13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

- 13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

- 13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。

- 13.3 变更程序

- 13.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

- 13.3.2 变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。

- 13.3.3 变更估价

- 13.3.3.1 变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。

- 13.3.3.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

- 13.3.4 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

- 13.4 暂估价

- 13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

- 专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

- 13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 13.5 暂列金额

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：

（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。

发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

- 13.6 计日工

- 13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。

- 13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

（1） 工作名称、内容和数量；

（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3） 投入该工作的材料类别和数量；

（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5） 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。

- 13.7 法律变化引起的调整

- 13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

- 13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。

- 13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。

- 13.8 市场价格波动引起的调整

- 13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。

- 13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

- 13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

（1） 价格调整公式

公式中：△P---需调整的价格差额；

PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

（2） 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

（3） 权重的调整

按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

（4） 承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

- 13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

- 13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。

- 第14条 合同价格与支付

- 14.1 合同价格形式

- 14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

- 14.1.2 除专用合同条件另有约定外：

（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

- 14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

- 14.2 预付款

- 14.2.1 预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。

- 14.2.2 预付款担保

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

- 14.3 工程进度款

- 14.3.1 工程进度付款申请

（1）人工费的申请

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；

2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；

3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；

4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；

6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；

7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

- 14.3.2 进度付款审核和支付

- 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。

- 除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

- 发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

- 14.3.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

- 14.4 付款计划表

- 14.4.1 付款计划表的编制要求

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；

（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；

（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

- 14.4.2 付款计划表的编制与审批

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。

- 14.5 竣工结算

- 14.5.1 竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1） 竣工结算合同价格；

（2） 发包人已支付承包人的款项；

（3） 采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；

（4） 发包人应支付承包人的合同价款。

- 14.5.2 竣工结算审核

（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

- 14.5.3 扫尾工作清单

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。

- 14.6 质量保证金

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

- 14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1） 提交工程质量保证担保；

（2） 预留相应比例的工程款；

（3） 双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。

- 14.6.2 质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：

（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

（3） 双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

- 14.6.3 质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

- 14.7 最终结清

- 14.7.1 最终结清申请单

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

- 14.7.2 最终结清证书和支付

（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。

- 第15条 违约

- 15.1 发包人违约

- 15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的；

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

- 15.1.2 通知改正

发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

- 15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

- 15.2 承包人违约

- 15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

- 15.2.2 通知改正

承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

- 15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

- 15.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 第16条 合同解除

- 16.1 由发包人解除合同

- 16.1.1 因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；

（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；

（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；

（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；

（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

- 16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

- 16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

- 16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

- 16.2 由承包人解除合同

- 16.2.1 因发包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；

（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项；

（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；

（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；

（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；

（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

- 16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务

- 合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；

（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

- 16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：

（1） 合同解除前所完成工作的价款；

（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；

（8） 因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

- 16.3 合同解除后的事项

- 16.3.1 结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

- 16.3.2 解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

- 第17条 不可抗力

- 17.1 不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

- 17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

- 17.3 将损失减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

- 17.4 不可抗力后果的承担

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；

（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

- 17.5 不可抗力影响分包人

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

- 17.6 因不可抗力解除合同

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7） 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

- 第18条 保险

- 18.1 设计和工程保险

- 18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。

- 18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。

- 18.2 工伤和意外伤害保险

- 18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。

- 18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

- 18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

- 18.3 货物保险

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

- 18.4 其他保险

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。

- 18.5 对各项保险的一般要求

- 18.5.1 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

- 18.5.2 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

- 18.5.3 未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

- 18.5.4 通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

- 第19条 索赔

- 19.1 索赔的提出

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。

- 19.2 承包人索赔的处理程序

（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。

- 19.3 发包人索赔的处理程序

（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。

- 19.4 提出索赔的期限

（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

- 第20条 争议解决

- 20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：

- 20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

- 20.3.2 争议的避免

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

- 20.3.3 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

- 20.3.4 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

- 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

- （1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- （2） 向有管辖权的人民法院起诉。

- 20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

第三部分  专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：  无 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围： 包含为满足项目使用功能涉及到的供电、给水排水、燃气、供热等市政条件。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：  无 。

1.1.3.10 永久占地包括：  无 。

1.1.3.11 临时占地包括：院内（红线内）按发包人指定位置和范围

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用   执行通用条件条款语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：  无 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：无。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：    无   ；发包人提供的国外标准、规范的份数：   无  ；发包人提供的国外标准、规范的时间：   无  。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：   无 。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 无

1.5 合同文件的优先顺序

本合同文件的优先解释顺序如下：协议书、中标通知书、专用合同条件及《发包人要求》等附件、招标文件、投标文件及其附件、履行本合同的相关补充协议、工程变更(签证、洽商)等文件、通用合同条件、承包人建议书、价格清单、标准规范及有关技术文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同签订后提供相关资料一份。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：合同签订后7日内按照现场管理部要求提供有关的承包人文件。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：   执行通用条件条款  。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式：  直接送达   。

发包人的送达地址： 施工现场  。

承包人指定的送达方式：  直接送达   。

承包人的送达地址： 施工现场  。

造价咨询单位接收文件的地点：施工现场；

造价咨询单位指定的接收人为：工程造价咨询单位项目负责人  。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 执行通用条件条款。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：   执行通用条件条款。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式执行通用条件条款 。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）： 无  ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）： 无  ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  执行通用条件条款 。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： 涉及费用由承包人承担   。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：  按发包人给定范围，开工前7日提供   。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：    执行通用条件条款   。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：   执行通用条件条款     。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：以河北省财政厅批复的年度投资预算为准。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： 根据《河北省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》，合同金额的10%，可凭发包人出具的建设资金落实证明及相关资料替代工程款支付担保函件。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：   无   。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                   ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人协调各方面工作关系，协调推进工程进度，办理工程款支付，审核、签署施工过程中发生的往来经济函件，上述文件必须经发包方及全过程工程咨询单位共同盖章确认后方能作为工程变更及结算的依据；

发包人代表的职责：对工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；协调施工现场及外部有关事宜；督促工程师认真履行职责。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：        ；工程师监督管理范围、内容：  详见监理合同  ；工程师权限： 依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件、建设工程监理合同及其它合同文件在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对建设工程相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责。监理人对工期顺延、质量验收、工程变更、价款支付、索赔、竣工结算、合同争议处理等无权单方确认，必须经发包人盖章确认后方对发包人发生效力 。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：  执行通用条件条款   。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：  按发包人现场管理要求执行  ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：   执行通用条件条款  。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：  按发包人现场管理要求执行  。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：按发包人现场管理要求执行 。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：   执行通用条件条款 。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

履约担保的方式、金额及期限: 保函、工程担保或保证保险，合同金额的10%，预付款支付前提供，期限至竣工验收合格。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 执行通用条件。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：  不少于22天  。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 按发包人现场管理要求执行 。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：  执行通用条件条款。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任： 承包人更换项目经理，违约金伍万元；擅自更换项目经理，违约金壹拾万元。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:  违约金伍万元  。

承包人更换项目经理违约金，工程结算时进行扣除。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 按发包人现场管理要求执行  。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：  按发包人现场管理要求执行 。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：  承包人更换关键人员，违约金贰万元；擅自更换关键人员，违约金伍万元。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 违约金伍万元  。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：  按发包人现场管理要求执行  。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：  支付违约金壹万元   。

承包人更换人员违约金，工程结算时进行扣除。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条件条款。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：  所有分包单位须经发包人认可，并做好对分包单位的管理工作，确保不拖欠分包单位工程款和农民工工资  。

其他关于分包的约定：  经发包人认可的分包单位，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：  执行通用条件条款。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员的分工按照联合体协议执行，发包人可以直接向联合体各成员支付费用  。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：   执行通用条件条款。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：无   。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：   按发包人现场管理要求执行       。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：按发包人现场管理要求执行  ，审查会议的相关费用由 承包人 承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：按发包人现场管理要求执行  。

5.3 培训

培训的时长为  按发包人要求执行 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为  按发包人要求执行  。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：竣工验收后，提供竣工文件纸质版四套，电子版一份。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：  按发包人现场管理要求执行  。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：按发包人现场管理要求执行  。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 执行通用条件条款。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由 执行通用条件条款 负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：工程涉及的所有材料和工程设备，数量依据施工图纸，并符合相关技术、标准、规范要求。各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： 执行通用条件条款 。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 执行通用条件条款 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间： 执行通用条件条款 。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备： 无 。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按发包人现场管理要求执行，按照河北省住建厅、河北省发展和改革委印发的《河北省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（冀建建市[2021]3号），项目所涉及的材料和设备规格型号、工艺水平以及技术指标严格执行初步设计文件要求，并须经发包人认可。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： 执行通用条件条款 。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点： 无 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： 执行通用条件条款。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点： 按发包人现场管理和工程师要求执行。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 按有关规定执行 。

试验和检验费用的计价原则：除法律、法规规定的必须由发包人进行的检测外，全部由承包人负责，并承担相关费用。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 执行通用条件条款。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定： 执行通用条件条款。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定： 执行通用条件条款 。

关于场内交通与场外交通边界的约定： 以项目现场围墙（项目用地红线）为界 。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施：承包人应提供满足发包人及监理人员需求的房间，房间应具有空调采暖办公等设施，该费用包含在投标总价中。

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施： 无 。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：执行通用条件条款 。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： 执行通用条件条款 。施工控制网资料的告知期限： 按发包人现场管理要求执行。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：执行通用条件条款 。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：执行通用条件条款。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按发包人现场管理要求执行 。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：发包人提供接点位置，承包人承担相关费用。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：无。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作： 合同签订生效后  。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形： 无 。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：以本合同协议书约定的竣工时间为准。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：承包人应按发包人要求的内容和期限，编制详细的进度计划（提供相应订货合同、分包合同等），包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送工程师。工程师应在收到报送材料7日内批复或提出修改意见。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：执行通用条件条款。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按照发包人现场管理要求。

8.4.2 进度计划的具体要求：按照发包人现场管理要求。

关键路径及关键路径变化的确定原则：征得工程师及发包人同意。承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订后14日内，提交3份。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：按照发包人现场管理要求  。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：按照发包人现场管理要求  。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：按照发包人现场管理要求    。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：按发包人现场管理要求执行。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误：

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 /%或人民币金额为： 贰万元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： 2% 或人民币金额为： /。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工： 发包人配合承包人报批。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形： 执行通用条件条款 。

8.7.5 因环保管控政策停工及不可抗力因素停工造成的工期延误顺延工期，其他执行国家及地方政府相关政策文件。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：无。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： 执行通用条件条款。

竣工试验的操作要求： 执行通用条件条款 。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 执行通用条件条款。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式： 无 。

10.3	 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：按照发包人现场管理要求。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间： 按照发包人现场管理要求 。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： 无 。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任： 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人每逾期一日移交工程，承包人应按照合同总价款千分之二的标准向发包人支付违约金，承包人逾期移交工程给发包人造成损失的，承包人应按实际损失进行赔偿。且承包人须承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间： 执行通用条件条款 。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定： 颁发工程接收证书后7天内竣工退场 。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： 执行通用条件条款。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 24个月 。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 见《工程质量保修书》 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后  执行通用条件条款 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 执行通用条件条款 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后执行通用条件天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：按《工程质量保修书》约定执行。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：无 。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： 执行通用条件条款。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  7  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  14  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 第13.3.3变更估价约定 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：  无  。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：只有由于建设单位原因造成费用变化，以设计变更、现场签证、工程洽商的形式确认，由施工单位提出，跟踪审计单位审定，并经发包人同意后列入工程结算。设计变更、现场签证、工程洽商发生的变更费用：依据招标时河北省清单计价规程、参照河北省现行消耗量定额，人工价格、材料价格、机械价格按当期当地工程造价管理机构发布的信息价格确定。工程总承包原因或政策原因产生的设计变更、施工技术以及组织管理变化导致的风险由工程总承包单位承担，结算时不调整。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围： / 。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围： / 。

招投标程序及其他约定： / 。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： / 。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定： / 。

13.8 市场价格波动引起的调整：不调整，发包人书面同意的情形除外.

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：  否 。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：  无 。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定： 总价合同 。

14.1.2 关于合同价格调整的约定： 由于建设单位原因造成费用增加，以设计变更、现场签证、工程洽商的形式确认。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： 无 。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：设计费预付10%；建安工程费预付25%(含农民工工资保证金和农民工工资预储金、50%的安全文明施工费)。

预付款支付期限：合同签订后。

预付款扣回的方式：预付款视情况扣回。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限： 无  。

预付款担保形式： 无  。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：由承包人在每月20日前书面提出申请，按照相关程序办理。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：  按发包人现场管理和工程师要求  。

进度付款申请单应包括的内容：按照项目月实施工程进度的具体工作内容 。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

设计费：设计施工图完成后，拨付至设计费的60%，主体工程验收后付至设计费的80%，竣工验收合格后付至设计费的90%，结算审计完成后支付至设计费的95%，竣工决算完成后付清余款。

工程费：按月度实际完成工程量80%支付进度款；验收合格后支付至合同工程费的85%；结算审计完成后支付至结算工程费的90%，财务竣工决算完成后付至100%，同时提供结算工程费3%的质保金，质保金的形式为银行保函，期限应覆盖缺陷责任期。每月拨付的工程款包括农民工工资，承包人须按当地住建部门相关文件要求支付农民工工资，保证不拖欠农民工工资，因承包方原因致使拖欠农民工工资情况的，由承包方承担责任，与建设方无关。工资总额以每月跟踪审计单位审定的农民工工资合计数额为准。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的  14   天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照  / 支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求： 执行通用条件条款 。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制： 执行通用条件条款 。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间： 竣工后90天   。

竣工结算申请的资料清单和份数：竣工验收后，提供竣工文件纸质版四套，电子版一份。

竣工结算申请单的内容应包括： 按发包人现场管理和工程师要求执行 。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   执行通用条件条款   。

发包人完成竣工付款的期限：  执行通用条件条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  无  。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3）  种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                  ；

(2)    执行通用条件条款 %的工程款；

(3) 其他方式：工程结算价3%的质保金，质保金的形式为银行保函，期限应覆盖缺陷责任期。

14.6.2 质量保证金的预留 / 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：        /    ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:               /                  。

关于质量保证金的补充约定：工程结算价 3%的质保金，质保金的形式为银行保函。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：执行通用条件条款 。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：执行通用条件条款 。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形     执行通用条件条款 。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：     执行通用条件条款  。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  执行通用条件条款。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：  执行通用条件条款 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  执行通用条件条款 。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：  执行通用条件条款        。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：    执行通用条件条款      。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    执行通用条件条款。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的   执行通用条件条款天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 无  。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定： 无  。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人自行办理并承担相关费用。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：执行通用条件 。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定： 无  。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：    执行通用条件条款  。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    执行通用条件条款  。

第20条 争议解决

20.3 争议评审  不采用

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：       执行通用条件条款   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：        执行通用条件条款               。

争议评审小组成员的确定：      执行通用条件条款                 。

选定争议避免/评审组的期限： 执行通用条件条款                   。

评审机构：          执行通用条件条款                           。

其他事项的约定：     执行通用条件条款                          。

争议评审员报酬的承担人：  执行通用条件条款                     。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：      执行通用条件条款    。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：    执行通用条件条款。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地      人民法院起诉。

- 补充条款：

21.1发包人承担工程造价咨询、施工图纸审查、工程材料试验、竣工财务决算、防雷检测和消防第三方检测、工程档案整理费等费用。承包人承担工程竣工验收费用。

21.2设计应参照发包人提供的同档次品牌材料设备进行设计。

承包人应参考选择发包人提供的同档次品牌材料设备，符合相关技术、标准、规范指引要求。

合同附件

建设工程廉政协议

工程质量保修书

建设工程廉政协议

发包单位名称（以下称甲方）：河北女子职业技术学院

承包单位名称（以下称乙方）：

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘察、设计、监理、施工、设备采购、招标投标、市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目发包承包双方签订的       合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定;

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准宴请和健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

（六）其它不廉洁行为。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

（五）其它不廉洁行为。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本协议的具体内容，并严格执行本协议之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

（四）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

（五）甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。

第五条本协议作为          合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效，本协议有效期与主合同有效期一致。

| 发包人：河北女子职业技术学院（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签章） | 法定代表人或其委托代理人： （签章） |

签订时间：   年  月  日

工程质量保修书

发包人（全称）：河北女子职业技术学院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工范围内的所有内容均属保修内容  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                         承包人(公章)：

地  址：                               地  址：

法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                               账  号：

邮政编码：                             邮政编码：

# 第五章 发包人要求

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

## 一、功能要求

（一）工程的目的：河北女子职业技术学院辛集校区建设工程工程总承包。

（二）工程规模：详见招标公告。

（三）性能保证指标：符合国家各项规定，满足初步设计要求。

（四）产能保证指标：符合国家各项规定，满足初步设计要求。

## 二、工程范围

（一）概述：完成本标段设计阶段工作（包括但不限于项目设计优化、施工图设计、BIM建模等全部设计工作，施工图应满足相关规范要求并完成施工图审查等相关工作）；完成本标段施工阶段工作（包括但不限于初步设计及施工图范围内的全部施工内容，负责建筑材料及设备的采购、安装、调试，办理开工前及施工过程中所有相关建设手续），完成各项专业验收和竣工验收（包括但不限于规划验收、人防验收、消防验收、档案验收、竣工验收等）；验收合格后整体移交；工程保修期内的缺陷修复等各项保修工作。（涵盖初步设计批复的全部内容及实现功能需要的全部设计内容、以及根据招标人的需要在初步设计范围内增加的建设内容）。

（二）包括的工作

1.设计：包括初步设计批复的内容及实现功能需要的全部设计内容及现场服务等。

2.施工：包括实现初步设计批复的全部内容以及项目功能需要的全部内容，具体包括本工程所涉及的设备材料采购、施工至竣工验收、移交，保修期内质保服务等。

3.技术服务要求：承包人须根据项目建设需求，配备项目班子人员，配齐相应的项目技术负责人、施工负责人、工程质量负责人、施工安全负责人、项目造价负责人等主要项目管理人员和施工员、质量员、安全员等普通管理人员，满足本工程技术实施的需求。驻场人员需具备实践、技术能力及丰富施工管理经验，专职为本项目服务。承包人人员变更须满足招标文件要求，并经发包人认可后办理相关手续。

（三）工作界区

承包方应该严格按本《招标文件》要求及国家规范完成设计及施工。承包方报价及工程量应包含满足发包方一切最终使用需求及国家规范的设计、材料、设备、施工、检验、检测，以及因消防审图（验收）造成的图纸变更及相应产生的施工费用等全部费用。除因发包方为提升设备及装修品质而发起的变更外，其余因设计缺陷、工程障碍、各类终端（末端）设备位置调整等变更及造成的费用增加均由承包方承担。

招标形式为工程总承包，包括建筑、结构、给水排水、暖通空调、强电、弱电设计，室外工程设计，绿建设计等全部初步设计内容。

其他：1）后续工程手续跑办及与之相关全部费用均含在本工程内。2）本工程所占场地上的树木移栽或砍伐、清理及场地清理均含在本工程内。3）本工程占地范围内，原高压线、原地下管线的迁改及场地原状恢复等属于室外工程，包含在本工程内。

（四）发包人提供的现场条件

通过现场踏勘，自行获取项目现场条件，若遇相关调整涉及费用均由承包人承担。因发包人其提供的基础资料不足导致承包人增加费用和（或）工期延误的，费用由承包人承担，工期可顺延。

承包人负责提供满足发包人现场办公、会议、值班等需求的房间，房间应具有办公桌椅、电脑、空调等办公设备设施，为监理人提供办公所需要的房间和办公桌椅，费用包含在投标总价中。

（五）发包人提供的技术文件

见第六章发包人提供的资料。

## 三、工艺安排或要求：/。

## 四、时间要求

（一）计划开始工作时间：见投标人须知前附表。

（二）设计完成时间：合同签订后60日内完成全部施工图设计及施工图审查。

（三）计划竣工时间：见投标人须知前附表。

（五）缺陷责任期：24个月。

（六）计划工期：见投标人须知前附表。

## 五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务

承包人完成该项目所需全部施工图设计及现场服务等。包括初步设计批复的内容及实现功能需要的全部设计内容及现场服务等。承包人应在不同的施工阶段按照发包人要求派相关专业设计人员驻现场。

（二）设计标准和规范。

本工程的设计和施工过程和成果均必须达到现行中华人民共和国及河北省、石家庄市及相关行业的所有有关的法规、标准、规范、规程、定额、办法、示例等有效的相关标准和规范设计规范。

若有规范、标准不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。如有更新标准按最新标准执行。

（三）技术标准和要求。

必须达到最新版的国家标准、规范和工作准则等的有关法规的要求。

（四）质量标准。

设计要求的质量标准：满足现行设计规范的要求，并通过相关部门的综合审查、验收。施工要求的质量标准：合格。

工程设计、施工应充分考虑现场实际，施工图设计应满足初步设计批复的要求和功能的完整性，合同总价包含初步设计批复的全部内容及概算定额所规定的全部子项，因发包人原因引起的变更以设计变更、洽商、签证等方式按照合同要求计入工程结算，设计费不予调整。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

必须达到最新版的国家标准、规范和工作准则等的有关法规的要求。

（六）样品。

符合招标人要求。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

## 六、竣工试验

（一）第一阶段，照明系统、消防系统、给排水系统、采暖系统等单系统试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如消防系统与给排水系统等系统的联动调试，包括人员、设备、材料、电力、工具等必要条件。

以上产生的费用均包含在合同总价中，发包人不另行支付。

## 七、竣工验收

承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。

工程档案：执行国家和地方相关政策。

## 八、竣工后试验（如有）

满足相关要求。

## 九、文件要求

承包人提交的设计文件、计划、报告、施工资料、竣工资料等所有与建设项目相关的文件均应符合相关管理规定及发包人要求。

BIM成果文件按照河北《建筑信息模型交付标准》DB13(J)T 8337-2020，交付LOD300的rvt文件建筑信息模型。

提供完整的施工图与竣工图电子文件二套（载体移动硬盘，现行版本可编辑CAD格式）。纸质文件十二套，其中精装纸质文件五套。提交时间按照招标人要求。

## 十、工程项目管理规定

（一）质量。

工程质量要求：合格

工程质量验收标准：国家现行强制性建筑条文，标准规范由承包人自行准备并承担其费用；建构筑物工程应进行整体质量检测，并由承包人承担其费用。

（二）变更。

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整，承包人应承担为完成合同范围内工程而发生的一切不可预见费用。

## 十一、其他要求

（一）安全、节能和环保要求

1、安全要求：‌

（1）工程总承包企业应制定并执行安全生产管理计划，‌确保施工现场的安全。‌

（2）施工单位应制定明确的安全管理责任体系，‌包括责任与监督、‌安全培训、‌安全设施的提供和维护，‌以及建立事故报告制度。‌

（3）施工单位应开展定期的安全培训，‌提高工程人员的安全意识和技能，‌并建立健全的档案管理制度。‌

（4）施工现场应设置合理且充足的安全设施，‌如安全警示标识、‌防护网、‌安全帽、‌安全绳等，‌并定期检查和维护这些设施。

（5）对承载力和抗震不满足要求的结构构件进行加固处理；设计、施工不应破坏现有消防管线，若有损坏应原位恢复。施工根据现有场地合理安排布局，充分考虑需采取的防护措施。‌

2、节能要求：‌

（1）工程总承包企业应采取有效的节能减排措施，‌如合理利用资源、‌选择环保材料、‌减少工程废弃物的产生等。‌

（2）制定详细的施工方案，‌以减少能源消耗和环境污染。

（3）外窗更换为满足河北节能要求的外窗；采用预拌混凝土和预拌砂浆；选用节水型卫生洁具及配件，使用用水效率等级达到2级的卫生器具；风机选用低噪声风机；根据运营情况，合理设计配电系统。灯具选用高效节能型灯具，功率因数在 0.9 以上。室内照明均采用分散控制。‌

3、环保要求：‌

（1）工程总承包企业应制定并执行环境保护管理制度，‌明确环境保护的责任与要求。‌

（2）根据工程特点和环境敏感性，‌制定相应的环境保护方案，‌采取有效的措施减少对环境的污染。‌

（3）建立环境监测体系，‌监测施工过程中的环境污染情况，‌及时采取措施防止环境污染事故的发生。‌

（4）加强与环境保护相关的培训机制，‌提高员工的环保意识，‌增强环保技能。‌

（二）对承包人的主要人员要求。

按投标文件承诺。承包人人员变更须满足招标文件要求，并经发包人认可后办理相关手续。

（三）承包人进场施工，需根据现场实际情况和发包人要求。

（四）缺陷责任期的服务要求。

（1）承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

（3）监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，由发包人承担修复费用。

（五）BIM要求：

本次服务实施对象为整个项目，分为三个阶段，具体如下：

1、施工前准备工作（包含但不限于）：

（1）根据项目情况及特点制定本项目《工程总承包BIM应用实施方案》；

（2）组织搭建BIM专业团队，根据实施方案开展BIM工作；

（3）与全过程工程咨询公司完成施工图各专业三维信息模型的整合，提前发现图纸问题，在施工前尽量排除设计中存在的设计意图误解问题和错、漏、碰、缺问题，并用于辅助施工技术交底。

（4）根据已建成的BIM模型，建立施工场地布置措施模型，利用BIM技术进行施工场地的3D模拟，提前查找施工场地的风险源，优化场地布置（施工场地布置措施模型（revit模型）在施工组织设计中附图不少于3张 ）。

2、施工过程BIM工作内容（包含但不限于）：

（1）与全过程工程咨询公司完成管综综合深化，完成指定空间室内装修吊顶与机电管线分析，进行吊顶空间优化，为后续的土建施工与机电安装奠定基础；

（2）根据已建成的BIM模型，建立施工措施模型及深化模型，完善并达到LOD350标准（河北省《建筑信息模型交付标准》DB13(J)/T8337-2020），指导具体施工；

（3）利用BIM技术模拟复杂节点及施工方案论证，向施工工人做可视化技术交底，减少工人的误操作，提高施工质量与效率（临时场地布置方案模拟、基坑支护方案模拟、机电安装方案模拟等）；

（4）利用BIM技术的项目质量安全管理，实时项目质量安全状况全面的可视化和透明化，提高质量、安全工作沟通效率；

（5）以BIM模型为载体，二维码为介质，对预制构件及重要设备进行物料跟踪管理；

（6）利用BIM技术进行进度模拟，结合无人机掌握项目实时施工进度，分析进度问题，及时进行调控；

（7）根据项目进展及业主要求完善模型并达到LOD400标准（河北省《建筑信息模型交付标准》DB13(J)/T8337-2020）。

3、竣工阶段BIM工作内容（包含但不限于）：

（1）在施工过程模型的基础上，结合竣工验收意见及验收资料，完善整合形成竣工模型并达到LOD500标准（河北省《建筑信息模型交付标准》DB13(J)/T8337-2020），保证竣工模型能反映建成项目的真实状况，同时满足后期运营维护阶段正常使用；

（2）汇总BIM资料，并进行梳理与分析，形成本项目完整的BIM竣工资料；

（3）对本项目的BIM应用做总结报告，全面分析BIM技术在本项目应用中的价值与不足，总结一套完整的BIM应用经验。

（六）本招标项目危大工程清单：

表1：危险性较大的分部分项工程范围

| 分部分项 | 判断依据 | 内容概述（需要设计单位确定） |
| --- | --- | --- |
| 基坑工程 | 1.开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |  |
|  | 2.开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  |
| 模板工程及支撑体系 | 1.各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 |  |
|  | 2.搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  |
| 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | 1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 |  |
|  | 2.采用起重机械进行安装的工程。 |  |
|  | 3.起重机械安装和拆卸工程。 |  |
| 脚手架工程 | 1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  |
|  | 2.附着式升降脚手架工程。 |  |
|  | 3.悬挑式脚手架工程。 |  |
|  | 4.高处作业吊篮。 |  |
|  | 5.卸料平台、操作平台工程。 |  |
|  | 6.异型脚手架工程。 |  |
| 拆除工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。 |  |
| 其他 | 1.建筑幕墙安装工程。 |  |
|  | 2.钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  |
|  | 3.人工挖孔桩工程。 |  |
|  | 4.水下作业工程。 |  |
|  | 5.装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 |  |
|  | 6.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | 施工单位应按本项列表逐一排查，涉及相关危大项目时，施工单位应编制专项施工方案。 |

表2：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

| 分部分项 | 判断依据 | 内容概述（需要设计单位确定） |
| --- | --- | --- |
| 基坑工程 | 1.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  |
| 模板工程及支撑体系 | 1.各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 |  |
|  | 2.混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 |  |
| 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | 1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 |  |
|  | 2.起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 |  |
| 脚手架工程 | 1.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 |  |
|  | 2.提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 |  |
|  | 3.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 |  |
| 拆除工程 | 1.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 |  |
|  | 2.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 |  |
| 其他 | 1.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 |  |
|  | 2.跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 |  |
|  | 3.开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 |  |
|  | 4.水下作业工程。 |  |
|  | 5.重量1000kN及以上大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 |  |
|  | 6.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | 施工单位应按本项列表逐一排查，涉及相关危大项目时，施工单位应编制专项施工方案。 |

注：投标人在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

## 发包人要求附件清单

无

# 第六章 发包人提供的资料

1.项目建议书及批复；

2.可行性研究报告及批复；

3.初步设计文件及批复；

4.勘察报告；

5.同档次品牌材料设备表。

# 第七章 投标文件格式

目    录

1.投标文件商务标格式

2.投标文件技术标格式

（工程名称）工程总承包   标段招标

投  标  文  件

投标文件内容：   投标文件商务标

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、价格清单

六、资格审查资料

七、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了         （项目名称）        工程总承包   标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价（其中：设计费¥           、建安工程费¥           、建设项目场地准备及建设单位临时设施费¥           ），工期     日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.7 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.5 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.6 |  |  |
| 4 | 分包 | 4.5 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

### 投标承诺书

（招标人名称）：

本公司已详细阅读（项目名称及招标编号）招标文件，自觉遵守招标投标的相关法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目经理、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、文件制作机器码或创建标识码相同的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目经理在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目经理（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

7.承诺我单位对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

8.承诺我单位不存在被本次招标项目所在地县级以上主管部门依法限制投标且在限制期内的情形。

9.承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单。

10.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人       （身份证号码：        ，手机号码：          ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表

（身份证号码：            ，手机号码：        ），上述人员承诺承担相应的法律责任。

11.其他：如前一标段我单位被推荐为第一中标候选人，同意后续标段不再被推荐为中标候选人。

12.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人拟派项目经理（签字或盖章）：对所在单位参与本次投标知情,投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件正反面扫描件。

投标人：                 （盖章）

年      月    日

### 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

附法定代表人及委托代理人身份证原件正反面扫描件

年       月       日

## 三、联合体协议书

- （格式供参考）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称） 为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：        。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

……

年       月       日

四、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加（项目名称）的投标，（担保人名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过（投标保函额度）的任何你方要求的金额：

1．投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件。

2．投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同。

3．投标人在收到中标通知书后未能在招标文件规定期限内向贵方提交招标文件所要求的履约担保。

本保函在投标有效期内保持有效，除非你方提前终止或解除本保函。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月     日

备注：投标人可采用银行、保险公司提供的投标保证金保函、保证保险格式，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。

五、价格清单

（一）价格清单说明

1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条件、通用合同条件、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3 设计费的说明：                                  。

1.3 勘察设计费的说明：                              。

1.4 工程设备费的说明：                              。

1.5 必备的备品备件费的说明：                        。

1.6 建筑安装工程费的说明：                          。

1.7 技术服务费的说明：                              。

1.8 暂列金额的说明：                                。

1.9 暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。

1.10 其它费用的说明：                               。

### （二）价格清单

2.1 设计费清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |

2.2 工程设备费清单

单位：人民币元

| 序号 | 主要设备名称 及供应商 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

2.3 必备的备品备件费清单

单位：人民币元

| 序号 | 备品备件名称及供应商 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

2.4 建筑安装工程费清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

2.5 技术服务费清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |

2.6 其它费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |

2.7 投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 |  |  |
| 2 | 建筑安装工程费 |  |  |
| 3 | 建设项目场地准备及建设单位临时设施费 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |

## 六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 营业执照编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附营业执照（联合体各方）、资质证书（联合体各方）、安全生产许可证（施工企业）等资料的扫描件。

（二）近年财务状况表

### （三）近年完成的类似项目情况表（工程总承包项目）

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人电话 |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 设计负责人 |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

### （四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

### （六）项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险缴纳单位 | 项目数 | 主要项目名称 |

（七）项目经理、施工负责人、设计负责人、项目技术负责人简历表

项目经理应附身份证、职称证（如有）、注册证书、养老保险扫描件，管理过的项目业绩须按照招标文件要求提供证明材料；设计、施工、设备采购供应各项目负责人应附身份证、职称证（如有）、养老保险扫描件，以及设计、施工负责人的注册证书扫描件，管理过的项目业绩须照招标文件要求提供证明材料。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 注册号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：投标时项目经理、施工负责人、设计负责人、项目技术负责人简历表须分别（分页）填写。

- 项目管理机构其他人员汇总表

- 项目管理机构其他人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险扫描件。

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 注册、执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：须包含专职安全生产管理人员。

七、其他资料

#### 1、投标人不参与涉黑涉恶承诺书

《投标人不参与涉黑涉恶承诺书》

为贯彻落实党中央和省、市委关于常态化开展扫黑除恶斗争工作要求,加强行业监管,提高建设领域招投标市场各方主体安全感、满意度,本投标人承诺不参与房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标领域内涉黑涉恶活动：

- 不提供虚假银行保函行为；

- 不阻止、劝退、阻碍其他投标人投标；

3、不以他人名义投标；

4、不出借或借用资质投标；

5、不通过串联的方式串标、围标、陪标；不组织或参与多家公司集体投标，形成投标团伙；不排挤竞争对手和其他潜在投标人投标；

6、不采用威胁、利诱、胁迫等方式在评标结果确定前买卖投标文件或者诱使他人加入投标团伙；

7、不伪造人员证件、企业证照、单位公章、社保证明等；

8、不参与投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标的行为；

9、不与招标人、招标代理机构串通投标，或者向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

10、不与公共资源交易平台串通投标谋取中标，或者与公共资源交易平台非法合作获取电子招标、投标信息；

11、不胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标人放弃中标、转让中标项目等强揽工程行为；

12、不在中标后故意放弃中标，或将工程转卖给其他投标人；

13、不以要挟、胁迫、恐吓、欺压等形式强行承包或者分包工程、强行供货或提供服务；

14、不采用打、砸、抢等方式阻止其他人进入评标现场毁坏他人投标文件；

15、不鼓动其他投标人代表围堵招标人、招标代理、评标专家；

16、不参与其他扰乱招投标活动的行为。

特此承诺。

投标人（或联合体牵头人/联合体成员）：（名称、公章）

年  月   日

注，如为联合体投标，联合体各方应分别填写《投标人不参与涉黑涉恶承诺书》，牵头单位的《投标人不参与涉黑涉恶承诺书》盖电子公章。联合体成员的《投标人不参与涉黑涉恶承诺书》可以是打印纸质盖章后的原件扫描件。

#### 2、大中型企业分包意向承诺书

大中型企业分包意向承诺书

本公司（联合体）参加       （单位名称） 的       （项目名称） 采购活动：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库【2020】46号）与财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定：“要求投标人以联合体形式参加投标的，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业”。若投标人为大型企业，要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。若投标人为中型企业，要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家小微企业。

1、本公司（联合体)郑重承诺：本公司（联合体)属于 （招标文件中明确的所属行业），为  （大型企业）。如本公司（联合体)中标，将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给有相应资质的中小企业分包商：分包给中小企业的金额不少于合同总额的     %（含联合体中的中小企业所占份额)，分包给小微企业的金额不少于合同总额的     %（含联合体中的小微企业所占份额)。

2、本公司（联合体)郑重承诺：本公司（联合体)属于 （招标文件中明确的所属行业），为  （中型企业）。如本公司（联合体)中标，将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给有相应资质的小微企业分包商：分包给小微企业的金额不少于合同总额的     %（含联合体中的小微企业所占份额)。

组成联合体的或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不存在直接控股、管理关系；也不存在与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的情况。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.本项目所属行业为：施工属于建筑业行业，设计属于其他未列明行业。

2.若投标人（联合体负责施工的成员）为大型企业填报第1项，若投标人（联合体负责施工的成员）为中型企业填报第2项，若投标人（联合体负责施工的成员）为小微企业，无需分包意向承诺。

#### 3、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务)

本公司（联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. （标的1名称），属于（采购文件中明确的所属行业)；承建（承接)企业为 （企业名称)，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业)；

2. （标的2名称），属于（采购文件中明确的所属行业)；承建（承接)企业为 （企业名称)，从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、 小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 （盖章)：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 4、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 （含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在此附证明文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若是监狱企业则需提供上述“监狱企业的证明文件” ，若不是监狱企业则不需要提供。

#### 5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称 （盖章）：

日  期：

注：若是残疾人福利性单位则需提供上述“残疾人福利性单位声明函”，若不是残疾人福利性单位则不需要提供。

6、其他资料

# 技术标（暗标）

注：正式投标文件中，技术标（暗标）部分不做封面和目录。

- 一、总体项目管理方案

- 二、设计方案

- 采购方案

## 四、施工方案

1.投标人应编制递交完整的施工方案；

2.施工方案除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后；

表1  拟投入的主要施工机械设备表；

表2  劳动力计划表；

表3  计划开、竣工日期和施工进度图表；

表4  施工总平面布置图及临时用地表。

表1   ☑拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2   ☑劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3  ☑计划开、竣工日期和施工进度图表

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期 进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详 细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表4  ☑施工总平面布置图及临时用地表

1.施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

- 拟分包项目的管理方案

- 六、BIM工作方案

- 七、其他资料